附件

将乐县2018年度全县教师培训经费绩效评价指标体系评分表

绩效评价等级：优（   ） 良（ √ ） 合格（   ） 不合格（   ）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 权重 | 评价 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(25%) | 项目立项 | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策、上级审批等（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）；②项目是为提高教师教学水平等方面发展必需（1分）；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。完全符合得满分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标分解为清晰、可衡量的指标值体现（1分）；②是否与项目年度任务数或计划数对应（1分）；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资金投入 | 资金到位及时性 | 项目各环节资金均在计划时间内到位（2分）。及时到位得2分；未及时到位或未有计划但未影响项目进度得0.5分；未及时到位并影响项目进度得0分。 | 2 | 2 |  |
| 投入(25%) | 资金投入 | 财政资金到位率 | 资金到位率＝（实际到位资金／财政安排资金）×100％。100％为3分，减少20个百分点扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金 使用率 | 资金使用率＝（实际使用资金／实际到位资金）×100％。100％为3分，减少20个百分点扣1分，扣完为止。 | 3 | 2.5 | 资金到位280万元，资金支出266万元，资金使用率为95%，扣0.5分。 |
|  | 资金分配 | 分配办法 | ①教师培训经费是否根据相关管理办法制定资金分配方案（1分）、资金分配因素是否全面、合理（1分）；②教师培训经费是否根据已制定的教师培训方案计划资金使用（1分）、资金分配因素是否全面、合理（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 分配结果 | ①教师培训经费分配是否符合相关管理办法（1分）；②教师培训经费分配结果是否合理并按计划实施（1分）；③教师培训经费是否按计划合理实施（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 过程 (40%) | 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否制定或具有相应的项目专项资金管理办法（2分）；②资金使用资料是否有完备的保留制度（2分）；③是否建立符合规定的相关财务管理办法（2分）；④是否单独设帐或有单独科目进行会计核算并按不同项目内容实行明细核算（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 8 | 6 | 未制定项目专项资金管理办法，扣2分 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①资金使用过程是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况（2分）；②资金使用过程是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况（2分）；③项目中重大支出是否经过检验评估认证（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | ①是否制定有效的财务审批机制（2分）；②是否实行定时财务检查等必要的监控手段（2分）；③财务监控机制是否能及时发现存在的问题（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 6 | 4 | ②③不大符合，未实行定时财务检查等必要的监控手段。扣2分。 |
|  | 项目管理 | 管理制度健全性 | ①是否制定或具有年度教师培训计划（2分）； ②培训材料整理归档是否齐全（2分）；相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 过程 (40%) |  | 制度执行有效性 | ①是否制定教师培训考核方案和制度（2分）；②是否按照相关方案进行考核和奖惩（2分）；③考核结果记入培训档案（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 6 | 2 | ①②不符，未制定教师培训考核方案和制度。扣4分。 |
|  |  | 培训质量主管部门可控性 | ①主管单位是否已制定考核方案和制度（2分）；②主管单位是否按照相关方案实施检查监督（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 0 | 主管单位未制定考核方案和制度，未实施检查监督。扣4分。 |
|  | 组织实施 | 组织实施 | ①是否按计划组织培训（2分）；②培训内容是否及时更新（2分）；③参训教师是否都到位（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 产出(20%) | 项目产出 | 产出数量 | ①根据年初计划设置指标，是否完成计划培训人数（2.5分）；②是否完成计划培训期数（2.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 产出质量 | 全员培训项目达标率。合格率达95%以上的得5分，合格率每下降5%扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 产出时效 | 完成及时率。项目是否均在2018年1月1日至2018年12月31日完成（5分） | 5 | 5 |  |
|  |  | 产出成本 | 是否超出预算。每超过预算10%扣1分，扣完为止 | 5 | 5 |  |
| 效益 (15%) | 项目效益 | 评先评优情况 | 是否在省级、市级教师培训工作方面被评定为先进：取得市先进（2分）；取得省级先进（3分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 5 | 2 | 取得市先进，未取得省先进，扣3分 |
|  |  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。针对教师培训项目，考核项目是否有利于持续提高辖区内教师、学生的竞争力。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 培训对象（教师）满意度 | 根据问卷调查，中小学教师对培训工作组织、效果的满意程度。达95%以上的得5分，每下降5%扣1分。 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 84.5 |  |