将乐县县级财政支出项目

绩效评价报告

主管部门：将乐县教育局

项目单位：将乐县教师进修学校

项目名称：2018年度全县教师培训经费

评价机构：三明立信有限责任会计师事务所

2019年12月

目录

一、项目概况.........................................1-3

（一）项目单位基本情况.................................2

（二）项目基本情况............................... .....2

（三）项目资金投入使用情况.............................3

- 项目绩效评价小组织实施情况.......................3-5

（一）评价目的.........................................3

（二）评价方法.........................................3

（三）评价步骤.......................................4-5

三、项目实施情况....................................5-8

（一）项目制度建设情况.................................5

（二）项目组织实施...................................5-9

四、项目绩效评价.....................................9-12

（一）绩效目标完成情况...............................9-10

（二）绩效指标得分情况..............................10-13

五、项目存在的问题....................................13

(一)专项资金未专账核算...............................13（二）财务管理制度不够健全............................13

（三）项目主管部门可控性不够完善......................13

六、相关建议........................................13-14

（一）加强管理体制.............. .....................13

（二）加强项目绩效管理，充分发挥财政项目资金激励和引领的作用............ ............... ..................13-14

附件：将乐县2018年全县教师培训经费绩效评价指标体系..

...................................................15-19

明立信所专审字[2019]第000号

将乐县2018年度全县教师培训经费

绩效评价报告

为客观评价将乐县2018年度全县教师培训经费专项资金支出使用情况，提高财政资金使用效益，由将乐县财政局委托三明立信有限责任会计师事务所，按照三明市财政局《关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号）和《将乐县财政局关于开展2018年度全县教师培训经费绩效重点评价工作的通知》（将财〔2019〕104号）等文件要求开展评价工作。在绩效评价过程中，结合实际情况，实施了包括询问、座谈及抽查会计凭证、查阅合同档案和各项管理文件等我们认为必要的绩效评价程序。通过该评价方式，获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成评价报告。现将绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

将乐县教师进修学校（以下简称进修学校）是将乐县2018年度全县教师培训项目的实施单位。

将乐县教师进修学校创办于1958年。于1989年经省教委批准备案、2007年1月经三明市教育局验收成为合格的教师进修学校。学校新校区位于水南镇滨河南路241号，与县委党校、县档案馆、将乐电大整合在一起。全校人员编制33人，现有26人。学历：本科22人、专科3人、中专1人；职称：高级教师10人,一级教师15人、二级教师1人；学校下设小研室、中研室、培训处和办公室四个处室。

将乐县教师进修学校作为履行全县基础教育教学业务管理职能的事业机构，始终坚持以“服务基层、服务教学、服务教师”为宗旨，努力发挥好“教研、培训、指导、管理、服务”的功能作用，主要工作职责是：负责全县中小学（幼儿园）的教学研究工作，负责全县中小学（幼儿）教师继续教育培训，教师提高培训，新教师的岗位培训，教师提升培训，课程改培训、教材培训、校本研训、课题培训；指导中小学、幼儿园学科教学研究，抓好全具教师的教学常规管理，组织送教、送研、送训下校、服务基层、服务教师。

（二）项目基本情况

根据国家教育部于2011年出台《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》，国务院于2012年出台了国发（2012）41号文《国务院关于加强教师队伍建设的意见》，对中小学教师培训的总体要求、教师培训工作的目标、培训任务、经费保障等做出了明确规定。主要规定有：实行五年一周期不少于360学时的教师全员培训制度，推行教师培训学分制度；继续实施“幼儿园和中小学教师国家级培训计划”、“职业院校教师素质提高计划”；幼儿园、中小学和中等职业学校按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费等。项目由县财政局安排资金，为教师培训工作开展提供资金保障。

（三）项目资金投入使用情况

（一）总体投入情况。该专项资金属于2018年县级一般公共预算项目支出，以《将乐县财政局关于批复2018年各预算单位综合财政预算的通知》（将财[2018]58号）文下达。2018年度全县教师培训经费预算资金280万元，实际到位资金280万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况。2018年度该专项资金实际支出266万元，资金使用率为95%。其中：其中：业务培训费2,447,230.50元，授课教师补贴15,100.00元，伙食费补贴155,882.00元，租车费25,214.99元，教研资料等征订费用16,507.86元。

二、项目绩效评价小组织实施情况

（一）评价目的

本次评价的目的主要通过开展绩效评价工作，独立、客观、公正地核查教师培训专项资金安排的科学性、合理性、规范性及使用效益，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效益等，督促项目实施单位规范使用资金，提高财政资金使用效益，根据具体项目进一步加强和规范项目资金的项目管理和资金管理，以达到财政资金的引领、合法合规和高效的目的。

（二）评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合，根据评价指标及评价工作要求,到评价现场采取勘察、询问、复核等方式收集、整理数据和资料,包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料,核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性,并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。

（三）评价步骤

本次绩效评价工作包括绩效评价工作准备、绩效评价工作实施和绩效评价工作完成三个阶段，分六个步骤组织实施：

第一步，成立评价工作小组。评价工作机构根据项目实际情况，结合评价人员的业务专长、专业素养和工作需要，确定评价工作小组的成员构成和具体分工，成立评价工作小组，负责拟订评价工作方案和评价工作的具体实施。

第二步，制订绩效评价工作方案。评价工作小组根据评价项目的性质和特点，就评价指标体系和评价工作的组织实施等拟订绩效评价工作方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

第三步，收集绩效评价相关资料。评价工作小组根据评价对象的特点和评价内容及工作需要，分赴项目资金使用单位及其行政主管部门，收集绩效评价相关资料。

第四步，审查核实相关评价资料。评价工作小组根据所取得资料的不同，采用恰当的评价指标体系、评价标准和评价方法，对评价对象绩效目标实现程度等绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

第五步，撰写绩效评价报告。根据评价工作小组评价结论等相关资料，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

第六步，建立绩效评价档案。评价工作机构完成绩效评价工作后，根据评价工作路径，整理、保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案并移交相关档案。

三、项目实施情况

（一）项目制度建设情况

项目实施单位在财务管理方面制定了资金监督管理制度、财务管理制度，执行《将乐县教育局关于进一步加强财务管理的通知》和制订了《将乐县教师进修学校外聘教师费用的有关规定》，对教师培训专项资金经费分别制定了先审后支、备案公开、监督检查、责任追究等办法。为达到年度绩效目标，将乐县教育局、将乐县人力资源和社会保障局《关于2018年将乐县教师继续教育培训工作计划的通知》（将教[2018]21号）下达了2018年培训计划，项目实施单位牵头制定出台制订并实施《将乐县教师继续教育五年培训工作计划》，并针对每次教师培训出台的专门的实施方案或相关通知规定，并按方案组织实施培训工作，为培训工作提供了制度保证。档案工作实行统一管理，分工负责，文书档案由办公室具体负责，业务档案由对口科室具体负责。

（二）项目组织实施

首先：项目实施单位制订《2018年将乐县教师继续教育培训工作计划》，对2018年培训工作做了全面部署。 2018年中小学（职专、幼儿园）教师继续教育培训工作计划如下：

1.基础教育学科培训。

培训时间：2018年3月1日～31日、9月15日～10月20日（分期培训，每期1天）；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中小学学科教师；授课教师：省市专家、县进修学校教研员；授课内容：课标解读、教材分析、案例剖析、实践探究；授课课时：6课时；收费形式：进校统筹。

2.小学、初中毕业班教师学科培训

培训时间：2018年4～5月（每期1天）；培训地点：县教师进修学校；培训对象：小学、初中毕业班学科教师；授课教师：县进修学校教研员；授课内容：新课程理念、提高教育教学质量的策略；授课课时：6课时；收费形式：进校统筹。

3.中小学教师技能大赛培训

培训时间：2018年3月（每期1天）；培训地点：县教师进修学校；培训对象：2017年将乐县教师技能大赛第一、二名教师；授课教师：省市教育教学专家、省市大赛获奖教师；授课内容：中小学教师技能、教师技能大赛有关规定；授课课时：6课时；收费形式：进校统筹。

4.幼儿教师培训

培训时间：2018年4～5月、10～12月（每期1天）；培训地点：县教师进修学校；培训对象：公民办幼儿教师；授课教师：省市教育教学专家、骨干教师、学科带头人；授课内容：幼儿园管理、教学技能、教育心理；授课课时：6课时；收费形式：进校统筹。

5.名师工作室成员培训

培训时间： 2018年4-5,10-11月进行，每期3天；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中小学（含职专、幼儿）名师工作室成员；授课教师：省市专家、进校教研员；授课内容：现代教育理论、教科研能力、名师工作室的建设、经验介绍、外出参观学习；授课课时：18课时；收费形式：进校统筹。

6.新教师培训

培训时间：2018年4、11月（每期1天）；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中小学（幼儿园、职业中专）新教师；授课教师：县教师进修学校教研员；授课内容：教师职业道德、课堂教学问题与对策、教师之技能；授课课时：6课时；收费形式：进校统筹。

7.县级骨干教师培养对象培训

培训时间： 2018年5、11月进行，每期3天；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中、小学中青年优秀教师；授课教师：市教科所专家、省市级骨干教师、县教师进修学校教研员；授课内容：教师理论素养、课堂教学技能、教育教学科研；授课课时：18课时；收费形式：进校统筹。

8.县级学科带头人培养对象培训

培训时间： 2018年4、10月进行，每期7天；培训地点：县教师进修学校；培训对象：县级中小学学科带头人培养对象；授课教师：课改专家小组成员、省市级骨干教师、学科带头人；授课内容：现代教育理论、学科技能、教科研能力、教育教学实践与对策、外出参观学习；授课课时：42课时；收费形式：进校统筹。

9.家庭教育辅导师培训

培训时间： 2018年7月进行，每期5天；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中小学政教处（德育室）主任、安保室主任分管德育工作的副校长、年段长、班主任、团队负责人、生活教师；授课教师：省市专家、省市级优秀主任；授课内容：现代教育理论、问题学生的引导与管理、教育教学实践与对策、家校合作模式与方法；授课课时：30课时；收费形式：进校统筹。

10.教育管理高级研修班培训

培训时间：2018年8月（每期6天）；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中小学校长；授课教师：省市专家、优秀校长等；培训内容：现代教育理论、教育法律法规、教育管理问题与对策、外出考察学习；授课课时：36课时；收费形式：进校统筹。

11.培训者培训

培训时间： 2018年3-12月进行，每期8天；培训地点：县教师进修学校或委托高校组织培训；培训对象：教师进修学校教师；授课教师：省市专家、高校教师；授课内容：现代教育理论、现代教育实践与对策、培训的策略与实施；授课课时：48课时；收费形式：进校统筹。

12.安保工作培训

培训时间： 2018年8月进行，每期5天；培训地点：县教师进修学校；培训对象：中小学未保室主任、生活教师、分管领导；授课教师：省市专家、省市级优秀主任、进校教研员；授课内容：安全知识、问题学生的引导与管理、安全实践与对策；授课课时：30课时；收费形式：进校统筹。

其次：项目单位与县委党校、县档案馆、将乐电大整合在一起，配备专门的培训教师及管理人员，为实施教师培训提供了场所、培训资源和人力资源。按照培训计划安排，做好每期的培训，2018年主要实施了以下培训工作：

1．学校扎实开展教师职业道德教育，学习习近平总书记系列重要讲话，更新观念，形成“务实、高效、服务”的工作作风。依托高校，充分利用暑假期间开展学校管理培训，主要有安全管理干部培训、德育管理干部能力提升培训、教务管理干部能力提升培训、培训者培训、督学培训。

2．为配合将乐县教育“强基、壮腰、筑梦”工程，提高将乐县中小学教师的教育教学水平，学校积极对接高校培训机构，采取集中培训、网络自学、校本研修相结合的形式提高教师的教育教学能力。主要开展了学校带头人培养对象培训、中小学新教师培训、教师专业技能提升培训、2019年中考远程培训、心理健康教育培训、中小学教师全员培训。

四、项目绩效评价

（一）绩效目标完成情况

总体来看，将乐县教师进修学院2018年度教师培训基本完成年初设定目标。2018年度一共举办教师培训56场次，参训教师5603人次，选派优秀教师参加省、市各级培训747人次。主要培训有：

| 序号 | 培训时间 | 培训名称（类别） | 学段教师 | 参训人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018.3.07 | 小学语文三至六年级质量分析及研训 | 小学3-6年级 | 240 |
| 2 | 2018.3.08 | 小学数学第一学段质量分析研训 | 小学1-3年级 | 102 |
| 3 | 2018.3.13 | 小学数学第一学段质量分析研训 | 小学4-6年级 | 133 |
| 4 | 2018.3.24-25 | 将乐县教师技能培训 | 中小学 | 162 |
| 5 | 2018.7.1-.5 | 金凤凰教师教育技能提升培训 | 全县2013-2018年新教师 | 326 |
| 6 | 2018.11.14-16 | 将乐县小学教学优质课 | 第一、第二学段 | 102 |
| 7 | 2018.12.19 | 2018将乐教育体系“向日葵”心理援助团进校园活动 | 各校5名教师 | 110 |
| 8 | 2018.8.26-29 | 2018将乐县中小学、幼儿园教师“聚焦课堂教学提升专业技能”专题研修班 | 中小学、幼儿园教师 | 1205 |
| 9 | 2018.10.11-12 | 2019中考远程培训 | 中学教师 | 210 |
| 10 | 2018.12-2019.1 | 网络培训中小学教师全员培训 | 全县中小学教师 | 1273 |

（二）绩效指标得分情况

此次项目评价共设计三级指标进行评价，其中：一级指标4个、二级指标8个、三级指标22个，对2018年度全县教师培训经费专项支出进行绩效评价。在投入方面重点评价项目立项、资金落实等方面工作；在过程方面重点评价财务管理、项目管理等方面工作；在产出方面重点评价项目产出数量及质量；在效益方面重点评价经济效益、社会效益及满意度。

2018年度全县教师培训经费专项的绩效评价总分100分，绩效评价小组对照评分标准和绩效分值，对投入、过程、产出及效益等四大类22个指标进行了逐项评分，并根据评分，分为优（≥90分）、良（90分＞总分≥75分）、合格（75分＞总分≥60分）、不合格（<60分）四个等级。该项目绩效评价综合得分84.5分，绩效等级为良。 （详见评分表）

1.投入类指标评价分析

投入类绩效分值25分，得分24.5分。项目立项方面，项目能按照将乐县教育局、将乐县人力资源和社会保障局《关于2018年将乐县教师继续教育培训工作计划的通知》（将教[2018]21号）等文件要求设立，且审批程序完整，项目立项规范性得满分；绩效目标的设定符合国家相关法律法规、将乐县教育局和将乐县财政局决策，且与教师进修学校的职责密切相关，是提高教师教学水平发展所需要的，预期产出和效果比较符合正常的业绩水平，绩效目标合理性得满分；绩效目标已分解为清晰、可衡量的指标值，与项目年度任务数，预算资金量相匹配，绩效指标明确性得满分。资金投入方面，项目资金均在计划时间内到位，资金预算安排280万元，实际到位280万元，资金到位率100%；项目资金使用266万元，资金使用率95%，扣0.5分。资金分配方面，有合理的分配方法，按计划使用资金得满分；资金分配结果，项目资金分配合理并按计划实施得满分。

2.过程类指标评价分析

过程类绩效分值40分，得分28分。财务管理方面，未制定专项资金使用管理制度，但制定了《将乐县教师进修学校外聘教师费用的有关规定》，并严格按照《将乐县教育局关于进一步加强财务管理的通知》使用教师培训专项资金，扣2分；在资金使用的合规性上，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，具备审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分；在财务监控有效性上，具有资金监督管理制度，但未定时对相应的项目资金实施检查等监控措施或手段，扣2分。项目管理方面，完成了《2018年将乐县教师继续教育培训工作计划》所规定的培训任务，培训材料整理归档基本齐全，得满分。在项目管理制度执行方面，没有制定教师培训考核方案和制度，无法根据考核方案进行考核和奖惩，扣4分。培训质量主管部门可控性方面，项目主管单位未制定考核方案和制定，无法根据考核方案和制度实施检查监督手段，扣4分。具体组织实施方面，基本完成了年初制度的教师培训计划，参训教师都能积极参与，得满分。

3.产出类指标评价分析

产出类绩效分值20分，得分20分。项目产出数量方面，根据年初制定的培训计划，将乐县教师进修学校2018年度一共组织开展教师培训58场次，参训教师6084人次，选派优秀教师参加省、市各级培训747人次，计划全部完成。2018年的教师培训达标率达到95%以上。2018年度项目总预算资金280万元，实际支出2,659,935.35元（其中：业务培训费2,447,230.50元，授课教师补贴15,100.00元，伙食费补贴155,882.00元，租车费25,214.99元，教研资料等征订费用16,507.86元）。

4.效益类指标评价分析

效益类指标分值15分，得分12分。项目评先评优情况方面，将乐县教师进修学校荣获由中共三明市委组织部、三明市教育局、三明市人力资源和社会保障局共同颁发的“在教育教学（管理）工作中做出突出贡献，给予嘉奖”的《荣誉证书》。

项目可持续影响方面，教师培训专项经费的设置，对全县中小学教师业务素质提高、信息化水平提高、师德师风改善有着持续积极作用，有利于提高辖区内教师、学生竞争力。

项目培训对象（教师）满意度方面，根据将乐县教师进修学校提供针对中小学教师设计的调查问卷中，对将乐县教师进修学校安排的培训内容满意度、培训工作的组织、参培教师的安排满意度、培训效果的满意程度均达95%以上。

五、项目存在的问题

(一)专项资金未专账核算

将乐县教师进修学校没有设置专账对教师培训专项资金进行核算，会计科目的设置虽有分类，但在大宗费用入账时，没有区分不同业务类别，使得专项资金的使用无法准确统计。

（二）财务管理制度不够健全

没有制定专门的教师培训专项资金管理办法，对专项资金的申报流程、预算的编制与审批、使用范围进行严格规定。只是按照《将乐县教育局关于进一步加强财务管理的通知》使用教师培训专项资金。

（三）项目主管部门可控性不够完善

1、没有出台针对教师培训工作的检查监督制度。

2、没有对项目绩效提交自评报告。

六、相关建议

（一）加强管理体制

1、理顺管理体制，做好培训规划。

2、加强区教师培训机构建设，建设一支素质优良的培训者队伍。

（二）加强项目绩效管理，充分发挥财政项目资金激励和引领的作用

1、制定针对教师培训工作的检查监督制度，加强教师培训学分管理，完善教师培训考核制度。

2、建立相应的教师培训激励机制。

3、制定专门的教师培训专项资金管理办法，对专项资金的申报流程、预算的编制与审批、使用范围进行严格规定，避免出现挤占专项资金现象。

4、在教师培训项目上，除完成省、市教育局安排的培训任务，可由各中、小学校根据实际需要提出培训需求，由各学区组织汇总上报县教育局，区分共同需求和个性需求，按实际需要安排培训计划，提高教师培训的实效性和针对性。

5、做好绩效评价工作，按时完成项目绩效自评报告。

附件:将乐县2018年全县教师培训经费绩效评价指标体系

三明立信有限责任会计师事务所   中国注册会计师：

主任会计师：

地址：福建．三明               报告日期：2019年12月12日