| 将乐县工业和信息化局 | 文件 |
| --- | --- |
| 将乐县财政局 将乐县农业农村局 |  |

将工信﹝2025﹞44号             签发人：华春勇 陈剑荣

吴小升

将乐县工业和信息化局 将乐县财政局 将乐县农业农村局关于印发将乐县2025年度县域商业建设行动工作方案的请示

将乐县人民政府：

根据《福建省财政厅福建省商务厅福建省农业农村厅关于调整并下达中央服务业发展资金的通知》（闽财外指〔2025〕12号）和《三明市商务局三明市农业农村局三明市财政局关于做好2025年度县域商业建设行动资金申报工作的通知》（明商务商贸〔2025〕5号）文件要求，为扎实推进我县2025年度县域商业建设行动工作，现由县工信局牵头，会同县财政局、县农业农村局联合制定《将乐县2025年度县域商业建设行动工作方案》。

妥否，请批示。

附件：《将乐县2025年度县域商业建设行动工作方案》

将乐县工业和信息化局              将乐县财政局

将乐县农业农村局

2025年10月10日

# 附件

# 2025年度县域商业建设行动工作方案

（征求意见稿）

为做好2025年度我县县域商业建设行动工作，进一步提升县域商业建设成效，补齐商业基础设施短板，完善本地流通网络，促进农村消费提质扩容。现结合我县现状，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展格局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局。以渠道下沉为主线，完善县域商业网络和农村物流配送“三点一线”为重点，加快补齐农村商业设施短板。建立以城区为中心、乡镇为重点、行政村为基础的农村商业体系，实现县域商业高质量发展。

一、基本情况

全县现拥有1个增强型县城综合商贸服务中心，1个基本型县级物流配送中心及1个增强型县级物流配送中心，13个乡镇商贸中心（其中1个提升型、3个增强型、9个基本型），基本型及以上乡镇商贸中心覆盖率100%，基本型以上乡镇快递物流服务站点覆盖乡镇数13个，乡镇快递物流服务站点覆盖率100%，基本型及以上村级便民商店覆盖率90%，“快递进村”覆盖率100%，县域物流共同配送率约60%，已达到增强型建设标准。

二、任务目标

（一）总体目标：到2025年县域商业建设达到增强型标准。根据省、市发展规划，逐步建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。完成1个县城综合商贸服务中心、1个农贸市场、1个商圈、2个县级物流配送中心的建设改造。在做到基本型标准覆盖率100%的基础上，按照增强型标准实现拥有至少1个增强型及1个基本型以上县城综合商贸服务中心、1个增强型及以上县级物流配送中心、增强型及以上乡镇商贸中心覆盖率不低于30%、增强型及以上建制村便民商店覆盖率不低于30%。乡镇邮政、快递网点数、乡村快递通达率均达到100%。

（二）年度分解任务：

目前，已达到增强型建设标准。2025年进一步提升县域商业体系建设成效，实现建有1个增强型综合商贸服务中心、1个增强型物流配送中心及1个基本型物流配送中心，乡镇商贸中心覆盖乡镇数基本型9个、增强型3个、提升型1个，乡镇快递物流服务站点覆盖率100%，基本型以上村级便民商店122个，村级便民商店覆盖率90.37%，“快递进村”覆盖率100%，县域物流共同配送率约60%。

三、重点工作

（一）健全县域商业网点

鼓励和引导各乡镇和商贸流通企业通过自建、改造、合作等方式，围绕乡镇集贸市场，建设改造乡镇商贸中心、集贸市场（指进行农副产品、日用消费品等现货商品交易的综合型固定场所），每个乡镇建设改造一个乡镇级商贸中心，优化生活服务供给，完善乡镇消费环境。引导县城大型商贸流通企业在各乡镇商贸中心设立直营店、加盟店、专卖店，延伸服务保障，确保乡镇居民在家门口就能够享受同等的售后服务。

责任单位：各乡镇人民政府、县工信局

- 优化县域流通网络

- 推动商贸流通企业转型升级，加快数字化、连锁化转型升级，实现线上线下融合发展，提升农村流通水平。建设改造用于提供县域内线上下单、线下配送服务的前置仓。

- 责任单位：县工信局、县农业农村局、供销社

（三）促进县域产业发展。提高县域农产品商品化处理能力。支持商贸流通、电商企业建设改造分拣、预冷、初加工等农产品商品化处理设施。支持政府授权的企业建设改造区域公共品牌产品展销中心。

责任单位：县农业农村局、工信局、供销社、各乡镇人民政府

四、项目计划及补助标准

（一）项目遴选

根据《三明市商务局三明市农业农村局三明市财政局关于做好2025年度县域商业建设行动资金申报工作的通知》（明商务商贸〔2025〕5号）要求。由县工信局牵头负责征集项目，通过各乡镇及县直有关部门推荐、向相关企业征集等渠道，征集项目经初步审核，拟定将乐县2025年县域商业建设行动储备项目库，同时上报至市商务局审核（详见附件），由市商务局组织专家评审，确定拟支持项目。

（二）补助标准

- 按照“先建后补”的原则，拟支持项目经认定后给予不超过项目实际投入（不含税）50%的补助（需经竣工验收并已实际运营，不再要求运营需满6个月）。项目实际投入不含不动产购置、租赁费用，以及人员经费、水电费等经常性开支，实际投入金额由第三方机构审核认定。补助标准依据《三明市商务局三明市农业农村局三明市财政局关于做好2025年度县域商业建设行动资金申报工作的通知》（明商务商贸〔2025〕5号）文件执行。

（三）项目验收

由县工信局牵头，组织县财政局、农业农村局等做好项目验收工作。对于最后一批验收的项目，若补助资金总额超过预拨资金，拟采取下调补助比例的方式拨付。同时，县工信局、财政局应做好项目的退出和增补工作，确保项目资金落实到位。对于无法按期完成和验收不合格的项目，及时向上级商务部门报备。

五、保障措施

（一）加强组织领导。加强县域商业建设工作专班组织领导，专班部门积极参与，明确任务分工，形成政策合力，统筹推进县域商业建设行动。要及时总结推广典型经验，促进相互交流与借鉴，增强示范带动作用。

（二）项目管理制度。按省、市相关文件要求，做好项目征集、遴选。细化项目验收流程，明确验收责任，规范验收行为，项目成熟一批，建设一批，验收一批。优化项目动态调整机制，做好项目库管理，避免“钱等项目”。已支持项目清单需调整的，可在县域商业项目库中进行调整，做好公示经市商务局向省商务厅报备。

（三）严格资金管理。严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度，明确专项资金支持对象和扶持范围，规范专项资金组织申报、审核把关、公开公示、拨付程序、验收检查等。全面推行阳光监督，确保专款专用。

附件：将乐县2025年县域商业建设行动储备项目库