# 附件

# 2025年度县域商业建设行动工作方案

（征求意见稿）

为做好2025年度我县县域商业建设行动工作，进一步提升县域商业建设成效，补齐商业基础设施短板，完善本地流通网络，促进农村消费提质扩容。现结合我县现状，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展格局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局。以渠道下沉为主线，完善县域商业网络和农村物流配送“三点一线”为重点，加快补齐农村商业设施短板。建立以城区为中心、乡镇为重点、行政村为基础的农村商业体系，实现县域商业高质量发展。

一、基本情况

全县现拥有1个增强型县城综合商贸服务中心，1个基本型县级物流配送中心及1个增强型县级物流配送中心，13个乡镇商贸中心（其中1个提升型、3个增强型、9个基本型），基本型及以上乡镇商贸中心覆盖率100%，基本型以上乡镇快递物流服务站点覆盖乡镇数13个，乡镇快递物流服务站点覆盖率100%，基本型及以上村级便民商店覆盖率90%，“快递进村”覆盖率100%，县域物流共同配送率约60%，已达到增强型建设标准。

二、任务目标

（一）总体目标：到2025年县域商业建设达到增强型标准。根据省、市发展规划，逐步建立完善县域统筹、以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系。完成1个县城综合商贸服务中心、1个农贸市场、1个商圈、2个县级物流配送中心的建设改造。在做到基本型标准覆盖率100%的基础上，按照增强型标准实现拥有至少1个增强型及1个基本型以上县城综合商贸服务中心、1个增强型及以上县级物流配送中心、增强型及以上乡镇商贸中心覆盖率不低于30%、增强型及以上建制村便民商店覆盖率不低于30%。乡镇邮政、快递网点数、乡村快递通达率均达到100%。

（二）年度分解任务：

目前，已达到增强型建设标准。2025年进一步提升县域商业体系建设成效，实现建有1个增强型综合商贸服务中心、1个增强型物流配送中心及1个基本型物流配送中心，乡镇商贸中心覆盖乡镇数基本型9个、增强型3个、提升型1个，乡镇快递物流服务站点覆盖率100%，基本型以上村级便民商店122个，村级便民商店覆盖率90.37%，“快递进村”覆盖率100%，县域物流共同配送率约60%。

三、重点工作

（一）健全县域商业网点

鼓励和引导各乡镇和商贸流通企业通过自建、改造、合作等方式，围绕乡镇集贸市场，建设改造乡镇商贸中心、集贸市场（指进行农副产品、日用消费品等现货商品交易的综合型固定场所），每个乡镇建设改造一个乡镇级商贸中心，优化生活服务供给，完善乡镇消费环境。引导县城大型商贸流通企业在各乡镇商贸中心设立直营店、加盟店、专卖店，延伸服务保障，确保乡镇居民在家门口就能够享受同等的售后服务。

责任单位：各乡镇人民政府、县工信局

- 优化县域流通网络

- 推动商贸流通企业转型升级，加快数字化、连锁化转型升级，实现线上线下融合发展，提升农村流通水平。建设改造用于提供县域内线上下单、线下配送服务的前置仓。

- 责任单位：县工信局、县农业农村局、供销社

（三）促进县域产业发展。提高县域农产品商品化处理能力。支持商贸流通、电商企业建设改造分拣、预冷、初加工等农产品商品化处理设施。支持政府授权的企业建设改造区域公共品牌产品展销中心。

责任单位：县农业农村局、工信局、供销社、各乡镇人民政府

四、项目计划及补助标准

（一）项目遴选

根据《三明市商务局三明市农业农村局三明市财政局关于做好2025年度县域商业建设行动资金申报工作的通知》（明商务商贸〔2025〕5号）要求。由县工信局牵头负责征集项目，通过各乡镇及县直有关部门推荐、向相关企业征集等渠道，征集项目经初步审核，拟定将乐县2025年县域商业建设行动储备项目库，同时上报至市商务局审核（详见附件），由市商务局组织专家评审，确定拟支持项目。

（二）补助标准

- 按照“先建后补”的原则，拟支持项目经认定后给予不超过项目实际投入（不含税）50%的补助（需经竣工验收并已实际运营，不再要求运营需满6个月）。项目实际投入不含不动产购置、租赁费用，以及人员经费、水电费等经常性开支，实际投入金额由第三方机构审核认定。补助标准依据《三明市商务局三明市农业农村局三明市财政局关于做好2025年度县域商业建设行动资金申报工作的通知》（明商务商贸〔2025〕5号）文件执行。

（三）项目验收

由县工信局牵头，组织县财政局、农业农村局等做好项目验收工作。对于最后一批验收的项目，若补助资金总额超过预拨资金，拟采取下调补助比例的方式拨付。同时，县工信局、财政局应做好项目的退出和增补工作，确保项目资金落实到位。对于无法按期完成和验收不合格的项目，及时向上级商务部门报备。

五、保障措施

（一）加强组织领导。加强县域商业建设工作专班组织领导，专班部门积极参与，明确任务分工，形成政策合力，统筹推进县域商业建设行动。要及时总结推广典型经验，促进相互交流与借鉴，增强示范带动作用。

（二）项目管理制度。按省、市相关文件要求，做好项目征集、遴选。细化项目验收流程，明确验收责任，规范验收行为，项目成熟一批，建设一批，验收一批。优化项目动态调整机制，做好项目库管理，避免“钱等项目”。已支持项目清单需调整的，可在县域商业项目库中进行调整，做好公示经市商务局向省商务厅报备。

（三）严格资金管理。严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度，明确专项资金支持对象和扶持范围，规范专项资金组织申报、审核把关、公开公示、拨付程序、验收检查等。全面推行阳光监督，确保专款专用。

附件：将乐县2025年县域商业建设行动储备项目库