将乐县2025年农业社会化服务项目实施方案

**（征求意见稿）**

根据《福建省财政厅福建省农业农村厅关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2024〕 100号）《福建省财政厅福建省农业农村厅关于下达中央农业经营主体能力提升资金的通知》（闽财农指〔2025〕35号）文件精神，结合我县实际，特制定2025年农业社会化服务项目实施方案。

一、基本情况

全县农业人口15.8万人，农户3.75万户，耕地面积19.22万亩，户均承包耕地面积5.1亩。近年来，将乐县委县政府以实施农业生产社会化服务项目为契机，聚焦解决“种不了地”“种不好地”等难题，在全县推广“农耕保姆站”服务模式，实行“135”工作机制，整合服务需求和服务资源，拓宽服务领域、延伸服务链条，为农户提供从种到收、从技术服务到农资供应、贷款支持等全程“保姆式”服务，规范提升农业生产社会化服务项目实施质效，为保障粮食安全提供有力支撑。

二、目标任务

2025年，全县农业社会化服务项目资金498万元，完成服务面积4.8万亩。通过项目实施，生产托管覆盖小农户（经营面积50亩）比例不断提高，服务规模经营面积不断扩大，促进农业生产方式转变、农民增收农业增效。

三、项目实施内容

（一）聚焦粮食作物和关键环节

围绕水稻、甘薯等粮食作物和果、茶、菌和中药材等特色经济作物生产，结合我县实际，选取关键薄弱环节集中进行补助。重点补助水稻机插环节，对机耕、机防、机收等环节给予适当补助。服务主体对其自营土地的作业不列入补助范围。

（二）全面实行“农耕保姆”服务站生产托管模式

在尊重农户独立经营主体地位前提下，充分运用“农耕保姆”服务站居间服务功能，实行“135”工作机制，推动水稻生产从单环节服务向多环节、全托管服务转变。有条件的村实行整村推进、整片推进全程托管，发展适度规模服务，提高机械作业效率，凸显托管经营增效优势。

（三）择优遴选服务主体

本项目所称的服务主体是指能够为小农户等提供有效稳定社会化服务的农民合作社、家庭农场、农业服务公司等。各项目县要公开择优选择县域内外的服务主体承担项目任务，注重主体遴选程序，单环节项目任务的服务主体原则上不少于3家。

选定的服务主体应具备以下条件：1.内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受社会化服务行业管理部门的监管；2.应有一定服务经验，原则上从事农业社会化服务达两年以上；3.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械设备、技术人员及其他基础条件；4.在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户的认可和好评；5.对开展服务农机具安装农业用北斗终端的服务主体优先承接项目；6.服务主体不得将项目任务转包、分包，否则服务面积不予核定，项目不予验收；7.两家及以上服务主体不得通过相互提供交叉作业服务获取补助资金。8.对存在虚假申报、服务质量不达标或农户投诉较多的服务主体，清出名录库并纳入“黑名单”，5年内不得参与项目。

（四）优化补助标准、方式

**1.补助标准**：对接片区联合社的按照服务对象占60%、服务主体占25%、托管员占15%（其中：村集体10%、片区联合社5%）的比例进行分配，独立对接村集体的按照服务对象占60%、服务主体占30%、村集体占10%的比例进行分配。原则上财政补助占市场服务价格的比例不超过40%。接受单个规模经营主体享受项目任务补助面积上限为1200亩，超过1200亩的不给予补助。按照我县2024年农业社会化服务市场价格：机插（含育秧）160元/亩、机收150元/亩、机防12元/亩次、机耕不高于150元/亩，确定各环节补助标准如下：机插（含育秧）60元/亩、机收15元/亩、机防4元/亩次、机耕不高于15元/亩。根据省上下达我县农业生产社会化服务项目资金的总量，依照机插、机收、机防、机耕次序进行补助，补完为止。

**2.补助方式**：县农业农村局按照先服务后补助方式，主要根据“将乐智慧农业平台”采集的实际作业量对服务主体、托管员和服务对象进行补助。通过“将乐智慧农业平台”完成在线下单、服务对接、上传合同、上传结算凭据等流程，在线申报补贴。片区联合社组织托管服务的，其作业面积以平台采集的结算面积作为补助依据，非片区联合社组织托管服务的，其作业面积以农业用北斗终端采集数据作为补助依据。以上作业面积均须经作业所在地的村委会在线审核确认，乡（镇）乡村振兴服务中心在线复核确认。今年1月1日以来已签订托管服务合同并实际发生的作业量可以纳入补助范围。服务对象的补助款通过“一卡通”方式补给。

三、项目实施流程

1、服务主体必须先向县农业农村局和财政局提出申请（附件1），经县农业农村局和财政局批准同意后方可开展相关社会化服务，必须与服务对象签订服务合同（见附件2）。同一主体服务同一行政村的农户，可以以村为单位签订一份服务合同，服务对象以“乙方名单”列表体现（附件3）。

2、合同签订后，服务主体或服务对象登录“将乐智慧农业”平台，完成在线下单、服务对接、上传合同等操作流程；

3、当季服务完成后，服务主体或服务对象登录“将乐智慧农业”平台，上传服务收费结算表（附件4）；

4、结算凭据上传完成后，进入平台点击“补贴申报”功能模块，在线提交补贴申报；

5、服务主体提交补贴申请后，村委会登录平台，进行在线审核确认；

6、村委会在线通过审核确认后，乡（镇）乡村振兴综合服务中心及时组织村级公示（附件5）。服务主体对服务情况的真实性负责；

7、村级公示无异议后，乡（镇）乡村振兴综合服务中心登录平台，进行线上复核确认；

8、乡（镇）乡村振兴综合服务中心审核确认后，县农业农村局根据平台数据汇总服务面积，并进行分类抽查，对有安装农业用北斗终端的，抽查比例控制在3%-5%，其它则按15%-20%进行，抽查环节可购买第三方服务。核查后的补助面积及金额经县政务网公开公示无异议后，形成补助资金分配表（附件6）和补助资金结算表（附件7），报送县财政局。

9、县财政局审核后及时进行补助结算。

四、保障措施

（一）建立工作机制。农业生产社会化服务工作纳入粮食安全党政同责考核内容，县政府是项目实施的责任主体。由县农业农村局牵头、县财政局参与制定具体实施方案，明确目标任务、项目内容、支持环节、补助标准等内容。

（二）强化服务指导。县农业农村局要加强与县财政局沟通协调，统筹农经、农机、农技、植保等单位做好业务对接协作；要指导服务主体规范服务流程和操作规程，分类建立服务台账和档案；要加大对服务主体履约情况的监管，做好名录库入库标准、资格审查和动态更新等工作，及时清退不符合要求的服务主体，及时补充、壮大服务主体队伍。

（三）加大政策宣传。各乡镇及相关部门要用好村广播、宣传栏、微信群等宣传媒介，结合各类培训，大力宣传解读政策，使农民群众、基层干部和服务主体准确理解掌握政策内容。要帮助农民算清托管账，让农民认知和接受托管经营模式。要通过组织现场观摩会，及时宣传推广先进典型，充分发挥示范带动作用。

（四）严格资金管理。县财政局要会同县农业农村局切实加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进度和资金使用情况，防止财政补助资金“跑、冒、滴、漏”。对骗取套取、挤占挪用项目资金的，除责令将资金归还原有渠道或收回财政外，要依法依规严以查处，一律清出名录库，五年内取消其承担项目任务资格。

附件：

1.将乐县农业社会化服务主体登记申请表（附件1）

2.将乐县农业社会化服务作业合同（附件2）

3.将乐县农业社会化服务作业合同乙方名单（附件3）

4.将乐县农业社会化服务收费结算表（附件4）

5.将乐县农业社会化服务内容公示（附件5）

6.将乐县农业社会化服务作业补助资金分配表（附件6）

7.将乐县农业社会化服务作业补助资金结算表（附件7）

附件1

将乐县2025年农业社会化服务主体登记申请表

 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接主体 | 名 称（盖章） |  | 地址 |  （镇） 村 |
| 负责人姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 电 话 |  |
| 机手数（人） |  | 机械类型、数量 |  |
| 从事社会化服务年限 |  |
| 申请内容 |  年 月 日 |
|  县农业农村局意 见 | 年 月 日 |
| 县财政局意 见 | 年 月 日 |

附件2

将乐县农业社会化服务作业合同

甲方（专业合作社）：

乙方（农户、规模经营主体）： 详见乙方作业名单

托管员或见证方（盖章）：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业生产社会化服务。双方签订如下条款：

一、作业内容

1. 年 月 日至 月 日，甲方向乙方

（作物）提供下列社会化服务（详见乙方名单）。

二、作业费标准及结算方式

2.作业服务费标准按不高于市场平均价执行。

3.商定结算方式： 。

4.对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

5.甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

6.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。

7.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：

8.如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前 天通知甲方。

四、违约责任

9.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

10.如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天（其中机插45天）通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为 。

11.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

12.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

13.甲、乙双方发生纠纷，可向乡（镇）农业农村服务中心申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。

14.本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

15.本合同有效期自2025年 月 日至2025年 月 日。

甲方（盖章）：

乙方：详见乙方作业名单

托管员或见证方（盖章）：

 年 月 日

附件3

**将乐县农业社会化服务作业合同乙方名单**

服务主体（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乙方姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 电话 |  作业内容及面积（亩） | 乙方签字 |
| 机插面积 | 机收面积 | 机防面积 | 机耕面积 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4:

将乐县农业社会化服务收费结算单

服务主体名称：

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

结算日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

服务对象：

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

服务地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

服务项目及费用明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务面积（亩） | 单价（元/亩） | 应收（或应付）金额（元） |
| 1 | 耕地翻整 |  |  |  |
| 2 | 育苗/插秧 |  |  |  |
| 3 | 植保（喷药） |  |  |  |
| 4 | 收割 |  |  |  |
| 5 | 代购农资 |  |  |  |
| 6 | 代售粮食 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |

服务主体（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_

服务对象签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：

将乐县农业社会化服务内容公示

全体村民：

按照《将乐县2025年农业社会化服务项目实施方案》的要求，\*\*\*\*合作社在我村开展社会化服务，具体服务对象、内容和面积现予以公示（详见附件“乙方名单”）。

公示时间从2025年 月 日至2025年 月 日。公示期间，如发现\*\*\*合作社在服务对象、服务内容和服务数量上不符的可通过来信、来电等方式向以下单位反映：

将乐县农业农村局经管站 联系电话2335266

将乐县财政局农业股 联系电话2261386

欢迎广大农民朋友监督举报！

 将乐县\*\*\*镇\*\*\*村民委员会会

2025年\*\*\*月\*\*\*日

附件6

将乐县农业社会化服务作业补助资金分配表

服务主体名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务对象 | 身份证号码 | 一卡通号码 | 机插作业 | 机耕作业 | 机防作业 | 机收作业 | 总计 |
| 面积 | 标准 | 小计 | 面积 | 标准 | 小计 | 面积 | 标准 | 小计 | 面积 | 标准 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务主体负责人（签字）： 时间：

附件7

将乐县农业社会化服务作业补助资金结算表

|  |  |
| --- | --- |
| 组织名称 |  |
| 组织性质 | 农村集体经济组织□ 专业化农业服务组织□ 服务型农民合作社□ 家庭农场□ |
| 负责人姓名 |  | 身份证号码 |  |
| 住 址 |  |
| 核定补助作物及作业量 | 作物种类 | 服务作业量（亩） |
|  |  |
|  |  |
| 核定补助资金（元） |  |
| 县农业农村局 审核意见 |  年 月 日 |
| 县财政局审核意见 |   年 月 日 |
| 备 注 |  |