
附件
[bookmark: _GoBack]将乐县省级现代农业（畜禽）产业园建设项目竣工验收（三期）验收情况表
	序号
	项目名称
	建设地点
	实施主体
	项目建设批复内容
	计划总投资（万元）
	拟补助金额（万元）
	项目建设内容完成情况
	完成总投资（万元）
	实际补助金额（万元）
	验收通过后拟拨付补助金额（万元）
	备注

	1
	饲料厂至政安养殖场区危桥重建项目
	万安镇
万安村
	万安镇
人民政府
	新建桥梁 1 座，桥长 42 米，桥面全宽8米。两端桥头引道改造150米，路面宽度为6米，与桥部连接处8米。
	300
	230
	新建桥梁 1 座，桥长 42.3 米，桥面全宽9.15米。两端桥头引道改造185米，路面宽度为6.4-6.5米，与桥部连接处31.7米。
	282.1956
	216.35（根据总投资完成情况同比例下调）
	56.35
	根据项目进度，已拨付160万元工程进度款，剩余56.35万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	2
	大源乡增源至长甲养殖道路提升改造项目
	大源乡
	大源乡人民政府
	增源至长甲养殖道路总长 4公里，道路宽度由3.5米拼宽至4.5米，配套水沟建设长3700米。大木线（乡道）至下余坑养殖小区进场道路长 440米，宽4－4.5米的道路硬化，配套水沟建设。下余坑养殖小区场内道路长500米,宽4－4.5米的道路硬化，配套水沟建设。
	232
	196
	增源至长甲养殖道路总长 4170米，道路宽度由原3.5米拼宽至4.5米，配套水沟建设长3864米。新建大木线（乡道）至下余坑养殖小区进场道路长446米，宽4－4.5米的道路硬化，配套水沟建设446米。新建下余坑养殖小区场内道路长515米,宽4－4.5米的道路硬化，配套水沟建设445米。
	232.7474
	196
	69.6
	根据项目进度，已拨付126.4万元工程进度款，剩余69.6万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	3
	大源乡长甲至许仙坑养殖基地道路建设项目
	大源乡长甲村
	大源乡人民政府
	建设长甲至许仙坑养殖基地道路硬化，长2200米（含有机肥实验基地道路），宽2.5－3米。
	103
	103
	长甲至许仙坑养殖基地道路硬化总长2241米（含有机肥实验基地道路），宽2.5－3米。
	103.9584
	103
	13.6964
	根据项目进度，已拨付89.3036万元工程进度款，剩余13.6964万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	4
	大源乡鑫源桥新建项目
	大源乡大源村
	大源乡人民政府
	建设桥1座，桥长60米，桥面全宽7.5米，净宽6.5米。
	235
	235
	建设桥1座，桥长61.8米，桥面全宽7.5米，净宽6.5米，桥梁连接线105米。
	235.0651
	235
	49.4081
	根据项目进度，已拨付185.5919万元工程进度款，剩余49.4081万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	5
	福建旭牧联生物科技有限公司饲料添加剂提升改造项目
	古镛镇
（工业园区）
	福建旭牧联生物科技有限公司
	1.换热器安装改造5台、搪瓷釜技改3台、深冷不锈钢反应釜改造4台、车间干燥系统配置2台，及配套管道改造。2.新增250立方米液体酸储罐两座。3.新增液体酸产品自动称重、灌装生产线。4.黄晶甲混料系统、自动称重包装生产线的提升改造。5.产品研发、创新，品牌建设。
	400
	150
	1.换热器安装改造12台、搪瓷釜技改8台、深冷不锈钢反应釜改造4台、车间干燥系统配置2台，及配套管道改造。2.新增250立方米液体酸储罐2座。3.新增液体酸产品自动称重、灌装生产线1套。4.黄晶甲混料系统、自动称重包装生产线的提升改造1套。5.产品研发、创新，品牌建设。
	427.1913
	150
	80.15995
	根据项目进度，已拨付69.84005万元补助资金，剩余80.15995万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	6
	将乐县山门养猪场提升改造项目
	古镛镇
山门村
	将乐县山门畜牧养殖有限公司
	1.新建育肥舍2幢1800㎡；2.管理用房1栋47㎡；3.购置：栏位设备56套、环控系统4套、风机系统15套、水帘系统2套、监控系统1套等；4、新增：新建母猪舍1栋，建筑面积2600平方米，自动料线1套，产床100套，定位栏1500套。
	830
	198
	一期项目：新建育肥舍3幢3079㎡；管理用房1栋94㎡；购置栏位设备280套、环控系统4套、风机系统15套、水帘系统5套、监控系统1套。
二期增补项目：新建母猪舍1栋，建筑面积2693平方米，自动料线1套，产床112套，定位栏1528套。
	801.2107
	191.13（根据总投资完成情况同比例下调）
	92.13
	根据项目进度，已拨付99万元补助资金，剩余92.13万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	7
	将乐县浩源鹌鹑生态养殖产业化项目
	安仁乡
石富村
	将乐县浩源农牧发展有限公司
	新建标准育成舍2栋2200㎡、育雏舍1栋750㎡，阳光棚1栋1000㎡，配套购置：育成舍自动化养殖线2套、育雏舍养殖线1条等。
	540
	80
	新建标准育成舍2栋2207㎡、育雏舍1栋752㎡，阳光棚2栋1679㎡，配套购置：育成舍自动化养殖线2套、育雏舍养殖线1条。
	550.0216
	80
	40
	根据项目进度，已拨付40万元补助资金，剩余40万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	8
	将乐县万福养猪场提升改造项目
	万安镇
福匡村
	将乐县万福畜牧养殖有限公司
	1、新建黑膜沼气池3个共12000 m³；购置发酵塔1套、叠螺机1套、智能防控系统1套等设施；2、新增：新建分娩舍1栋，建筑面积2800平方米。
	686
	155
	1、新建黑膜沼气池3个共12100 m³；购置发酵塔1套、叠螺机1套、智能防控系统1套；2、新建分娩舍1栋，建筑面积3233平方米。
	704.175361
	155
	77.5
	根据项目进度，已拨付77.5万元补助资金，剩余77.5万元补助资金待第二批2500万元补助资金下达后拨付

	9
	合计
	3326
	1347
	/
	3336.565461
	1326.48
	478.84445
	




