3附件

2018年气象灾害预警系统维护费绩效评价指标体系评分表

绩效评价等级：优（   ） 良（ √ ） 合格（   ） 不合格（   ）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 权重 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入(23%) | 项目立项 | 项目立项规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）；②所提交的文件、材料是否符合相关要求（1分）；③项目执行时是否发生重大调整（1分）；④是否有明确该项目的立项文件（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1.5分）；②项目是为气象灾害预警系统维护等方面发展必需（1.5分）；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。完全符合得满分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | ①是否将项目绩效目标分解为清晰、可衡量的指标值体现（1.5分）；②是否与项目年度任务数或计划数对应（1.5分）；③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 1 | 绩效目标符合客观实际，但为分解为清晰、可衡量的指标值体现，扣3分 |
|  | 资金投入 | 资金到位及时性 | ①项目各环节资金均在计划时间内到位（3分）。及时到位得2分；未及时到位或未有计划但未影响项目进度得0.5分；未及时到位并影响项目进度得0分。 | 3 | 3 |  |
| 投入(23%) | 资金投入 | 财政资金到位率 | 资金到位率＝（实际到位资金／财政安排资金）×100％。100％为3分，减少20个百分点扣1分，扣完为止。(3分） | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用率 | 资金使用率＝（实际使用资金／实际到位资金）×100％。100％为3分，下降20个百分点扣1分，扣完为止。(3分） | 5 | 1.5 | 2018年支出金额为12万，占32%，减少68个百分点，扣3.5分 |
| 过程(29%) | 财务管理 | 管理制度健全性 | ①是否制定或具有相应的项目专项资金管理办法（1分）；②资金使用资料是否有完备的保留制度（1分）；③是否建立符合规定的相关财务管理办法（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | ①资金使用过程是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况（2分）；②资金使用过程是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况（1分）；③项目中重大支出是否经过检验评估认证（1分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 过程(29%) | 财务管理 | 财务监控有效性 | ①是否制定有效的财务审批机制（1分）；②是否实行定时财务检查等必要的监控手段（1分）；③财务监控机制是否能及时发现存在的问题（2分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 4 | 2 | 未设置专户核算，未能及时发生问题，扣2分 |
| 过程(29%) | 项目管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的项目管理制度（2分）；②项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）；③为确保气象灾害预警有效运行是否具有或相应的工作计划/办法（2分）；相应符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | ①项目调整及支出调整手续是否完备（1.5分）；③项目相关材料是否分类整理并及时归档（1.5分）。符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |  |
|  | 组织实施 | 组织架构合理性 | ①气象灾害预警系统维护项目实施的条件是否满足（2分）；②是否符合客观实际（2分）；符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 组织实施 | ①是否深入贯彻落实科学发展观，坚持气象灾预警害的发展方向（2分）；②是否强化基层气象防灾减灾能力建设（2分）；③是否成立了预防服务领导小组（1分）；④是否做好气象灾害预警系统维护的跟踪督查工作（1分）；⑤是否职责分工（1分）；符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 5 | 4 | 没有做好气象灾害预警系统维护的跟踪督查工作，扣1分 |
| 产出(29%) | 产出数量 | 实际预警次数 | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 正常的监控运行 | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 对维护人员培训次数 | 实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 5 | 5 |  |
| 产出(29%) | 产出时效 | 预警服务时效性 | 项目实际完成时间与计划完成时间对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现情况。 | 5 | 5 |  |
| 产出(29%) | 产出质量 | 预警准确率 | ①气象灾害预警准确率（2分）；②明确运行监控、故障修复时效、等方面要求（2分）；符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 信息发布的覆盖面 | 是否扩大气象信息的覆盖范围（4分）；符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 4 | 3 | 不完全符合酌情扣1分，扣1分 |
| 效益（19%） | 效益 | 经济效益 | ①是否减轻气象突发事件灾害造成的经济损失（3分）；②是否促进各部门、科室的合作（3分）；符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  |  | 社会效益 | ①气象灾害预警是否得到提高（2分）；②是否提供及时的为农气象信息服务（2分）；③是否提高气象防灾意识（2分）；④是否减少由突发气象灾害导致的人员伤亡率（2分）；符合则按照各项分值得分，不符合则按照各项分值扣分，不完全符合酌情扣分，扣完为止。 | 8 | 8 |  |
|  |  | 可持续发展 | 是否可持续发展保障，维护维修，保障运行（4分）。 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | 89.5 |  |