2023年度将乐县中央财政林业

生态保护恢复专项资金绩效自评报告

为加强和规范中央财政林业专项资金使用管理，提高资金使用效益，根据《福建省林业局关于开展2023年度中央财政林业专项资金绩效自评工作的通知》的要求，我县对2023年度中央财政林业生态保护恢复专项资金进行了绩效评价，现将绩效评价自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金预算情况

2023年，中央财政下达我县林业生态保护恢复专项资金共计1799.87万元，其中国家级自然保护区补助980万元，国家重点动植物保护支出1万元， 天然林停伐补助资金422万元，国有林保护修复补助396.87万元。

（二）绩效目标情况

2023年，全县预期完成国有天然商品林管护面积16.5849万亩。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况。2023年，中央财政林业生态保护恢复专项资金共计到位1799.87万元，资金到位率100%，其中国家级自然保护区补助980万元，国家重点动植物保护支出1万元， 天然林停伐补助资金422万元，国有林保护修复补助396.87万元。

2、资金执行情况。截至目前，2023年中央财政林业生态保护恢复专项资金支出1420.75万元，资金执行率78.94%，其中国家级自然保护区补助980万元，天然林停伐补助资金支出174万元，国家重点动植物保护支出0.82万元，国有林保护修复补助265.93万元。省级财政配套林业生态保护恢复专项资金支出30万元，资金执行率100%，国有林保护修复补助38.7万元，资金执行率100%。

3、资金管理情况。项目资金按照规定严格管理，及时足额拨付，确保资金专款专用，防止项目资金被截留、挤占和挪用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

202３年，全县实际完成国有天然商品林管护面积16.5849万亩。涉及评价指标数量14个，完成指标数量14个，完成比例100%，基本完成年度总体目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标。国家级自然保护区数量1个，野生动物救护任务1个，原天保工程区外国有天然商品林面积16.5849万亩，国有国家级公益林面积3.2246万亩。

2、质量指标。天然林资源森林蓄积量持续增长。

3、时效指标。国家级自然保护区能力提升当期任务完成率90%，国有林管护补助兑现率100%。

4、成本指标。国有林管护补助成本10元/亩。

5、效益指标。国家级自然保护区保护和管理能力明显提升，林区民生状况逐步改善，生态系统和生物多样性得到有效保护，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显，森林、湿地生态系统功能改善可持续影响明显。

6、满意度指标。项目涉及职工和周边群众满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

截至目前，2023年度中央财政林业生态保护恢复专项资金结余249万元，主要原因：2023年天然商品林停伐补助资金248万元于2024年下达；国有林保护修复补助130.94万元，主要是我县部分列入天然林停伐补助的林木因起源、树种差错，不属于商品乔木林，造成资金结余。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果应用于单位年度工作考评中，对绩效目标完成较好的项目管理部门予以加分，对绩效目标完成较差的项目管理部门单位予以扣分。同时将绩效自评结果在单位公告栏进行公开，接受群众的监督。

五、其他需要说明的问题。无

附件：中央财政林业草原生态保护恢复专项资金绩效目标自评表

将乐县林业局

2024年3月13日