## 中央资金全省 (hidden)
附件1-1
2024年度中央财政林业专项资金一览表
单位：万元
项目名称 | 合计 | 地市 | 省直
中央专项经费 | 196718 | 163575.69 | 33142.31
1.中央财政林业草原生态恢复保护资金 | 141416 | 113489.69 | 27926.31
国家公园支出 | 24758 | 15395 | 9363
国家级自然保护区补助 | 6863 | 6863 | 0
湿地保护修复补助 | 1700 | 1700 | 0
国家重点动植物保护支出 | 3045 | 2706 | 339
国有林场森林修复和保运转 | 25175 | 8226 | 16949
非国有林生态保护补偿支出 | 71374.94 | 71306.74 | 68.2
国有林保护修复补助 | 8500.06 | 7292.95 | 1207.11
2.中央财政林业草原改革发展资金 | 55302 | 50086 | 5216
其他国土绿化（造林和森林质量提升） | 28423 | 28423 | 0
其他国土绿化（森林可持续经营试点） | 3126 | 1958 | 1168
油茶发展 | 2671 | 2671 | 0
森林防火补助 | 1000 | 900 | 100
林业有害生物防治补助 | 10182 | 9932 | 250
林业有害生物防治补助（互花米草） | 3000 | 3000
林草科技推广示范补助 | 3000 | 1122 | 1878
林木良种培育补助 | 2000 | 530 | 1470
林草湿荒综合监测 | 1900 | 1550 | 350

## 中央资金地市 (hidden)
附件1-2
2024年度中央财政各地市预算执行汇总表
单位：万元
项目名称 | 文号1 | 下达数
|  | 地市合计 | 南平市 | 三明市 | 龙岩市 | 宁德市 | 泉州市 | 莆田市 | 漳州市 | 福州市 | 平潭
中央专项经费 |  | 163575.69 | 47375.64 | 42480.77 | 32112.67 | 12272.65 | 7887.65 | 2708.12 | 7089.32 | 11427.65 | 221.22
1.中央财政林业草原生态恢复保护资金 |  | 113489.69 | 34673.64 | 26272.57 | 25007.37 | 6310.15 | 5523.65 | 2131.12 | 6024.32 | 7387.65 | 159.22
国家公园支出 | 闽财资环指〔2023〕60号、闽财资环指〔2025〕1号 | 15395 | 15395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
国家级自然保护区补助 | 闽财资环指〔2023〕60号 | 6863 | 50 | 2435 | 1955 | 0 | 850.34 | 0 | 547 | 1025.66 | 0
湿地保护修复补助 | 闽财资环指〔2023〕60号 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0
国家重点动植物保护支出 | 闽财资环指〔2023〕60号 | 2706 | 300.49 | 189 | 617.89 | 236.63 | 603.94 | 232.8 | 0 | 425.25 | 100
国有林场森林修复和保运转 |  | 8226 | 3387 | 2512 | 1435 | 0 | 313 | 143 | 436 | 0 | 0
非国有林生态保护补偿支出 |  | 71306.74 | 13611.43 | 18006.13 | 19191.95 | 6048.58 | 3647.52 | 1712.27 | 3143.27 | 5886.37 | 59.22
国有林保护修复补助 | 闽财资环指〔2023〕60号 | 7292.95 | 1929.72 | 3130.44 | 1807.53 | 24.94 | 108.85 | 43.05 | 198.05 | 50.37 | 0
2.中央财政林业草原改革发展资金 |  | 50086 | 12702 | 16208.2 | 7105.3 | 5962.5 | 2364 | 577 | 1065 | 4040 | 62
其他国土绿化（造林和森林质量提升） | 闽财资环指〔2025〕1号 | 28423 | 7568 | 11828.7 | 5060.3 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 0
其他国土绿化（森林可持续经营试点） | 闽财资环指〔2025〕1号 | 1958 | 1336 | 602 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
油茶发展 | 闽财资环指〔2023〕58号 | 2671 | 0 | 1736 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
森林防火补助 |  | 900 | 99 | 167 | 96 | 88 | 141 | 75 | 89 | 92 | 53
林业有害生物防治补助 | 闽财资环指〔2023〕58号 | 9932 | 3143 | 1332.5 | 1248 | 1265.5 | 1289 | 377 | 401 | 871 | 5
林业有害生物防治补助（互花米草） | 闽财资环指〔2023〕58号 | 3000 |  |  |  | 1530 | 545 | 7 | 333 | 585
林草科技推广示范补助 | 闽财资环指〔2023〕58号 | 1122 | 82 | 82 | 246 | 266 | 282 | 82 | 82 | 0 | 0
林木良种培育补助 | 闽财资环指〔2023〕58号 | 530 | 165 | 189 | 128 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
林草湿荒综合监测 | 闽财资环指〔2023〕58号 | 1550 | 309 | 271 | 307 | 182 | 107 | 36 | 160 | 174 | 4

## 中央资金省直 (hidden)
附件1-3
2024年度中央财政省直单位预算执行汇总表
单位：万元
项目名称 | 文号1 | 省直合计 | 资源站 | 信息 中心 | 林规院 | 试验 中心 | 全省林场 | 福州 植物园 | 省林科院 | 武夷山 国家公园 | 农林 大学 | 福建师范大学
中央专项经费 |  | 33142.31 | 300 | 100 | 125 | 100 | 22098.31 | 382 | 474 | 9363 | 100 | 100
1.中央财政林业草原生态恢复保护资金 |  | 27926.31 |  |  | 75 | 0 | 18314.31 | 0 | 174 | 9363 | 0 | 0
国家公园支出 | 闽财指〔2024〕60号、闽财资环指〔2025〕1号 | 9363 | [7 empty] | 9363
国家重点动植物保护支出 | 闽财指〔2024〕60号 | 339 |  |  | 75 |  | 90 |  | 174
国有林场森林修复和保运转 | 闽财指〔2024〕60号 | 16949 |  |  |  |  | 16949
非国有林生态保护补偿支出 | 闽财资环指〔2023〕60号 、闽财资环指〔2025〕1号 | 68.2 |  |  |  |  | 68.2
国有林保护修复补助 | 闽财资环指〔2025〕1号 | 1207.11 |  |  |  |  | 1207.11
2.中央财政林业草原改革发展资金 |  | 5216 | 300 | 100 | 50 | 100 | 3784 | 382 | 300 | 0 | 100 | 100
其他国土绿化（森林可持续经营试点） | 闽财资环指〔2025〕1号 | 1168 |  |  |  |  | 1168
森林防火补助 | 闽财指〔2024〕497号 | 100 | [5 empty] | 100
林业有害生物防治补助 | 闽财指〔2024〕60号 闽财指〔2024〕497号 | 250 |  |  |  |  | 50 | 200
林草科技推广示范补助 | 闽财指〔2024〕60号 | 1878 |  | 100 |  | 100 | 1096 | 82 | 300 |  | 100 | 100
林木良种培育补助 | 闽财指〔2024〕60号 | 1470 |  |  |  |  | 1470
林草湿荒综合监测 | 闽财指〔2024〕60号 闽财指〔2024〕497号 | 350 | 300 |  | 50

## 中央资金执行情况表 (hidden)
附件2
2024年度中央财政林业专项资金执行情况表
| 总计 | [11 empty] | 单位：万元 |  | 福州市 | [7 empty] | 宁德市 | [6 empty] | 莆田市 | [7 empty] | 泉州市 | [7 empty] | 漳州市 | [6 empty] | 龙岩市 |  |  |  | 三明市 | [10 empty] | 南平市 |  |  |  | 平潭 |  |  |  | 林规院 |  |  |  | 全省林场 |  |  |  | 武夷山国家公园 |  |  |  | 信息中心 |  |  |  | 林科院 | [6 empty] | 植物园 | [6 empty] | 试验中心 |  |  |  | 资源站 |  |  |  | 农林大学 |  |  |  | 福建师范大学
项目名称 | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 省级资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 其他资金 |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 省级资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 省级资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 省级资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 省级资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度） |  |  |  | 中央资金（2024年度）
| 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/①
总计 | 196718 | 151805.819 | 72033.5411 | 36.62% | 24812.79 | 18230.523 | 17007.9403 | 68.55% | 13897.8861 | 10167.4674 | 73.16% |  |  |  | 11427.65 | 9109.65 | 3772.07 | 33.01% | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 12272.65 | 8303.51 | 3548.767 | 28.92% | 4177.5597 | 2114.6507 | 50.62% | 2708.12 | 2708.12 | 439.4624 | 16.23% | 1815.44 | 1815.44 | 1773.368 | 97.68% | 7887.65 | 7837.68 | 5291.9567 | 67.09% | 7840.18 | 7840.18 | 7618.502 | 97.17% | 7089.32 | 6074.4262 | 2592.3331 | 36.57% | 274.2364 | 230.3867 | 84.01% | 32112.67 | 32112.67 | 10692.4896 | 33.3% | 42480.77 | 15732.8128 | 9334.4399 | 21.97% | 15156.97 | 8574.703 | 7616.0703 | 50.25% | 9147.36 | 7544.04 | 82.47% | 47375.64 | 43109.62 | 13636.2324 | 28.78% | 221.22 | 221.22 | 28.96 | 13.09% | 125 | 125 | 25.48 | 20.38% | 22098.31 | 22030.11 | 20205.17 | 91.43% | 9363 | 2885 | 1786.65 | 19.08% | 100 | 100 | 52.76 | 52.76% | 474 | 474 | 291 | 61.39% | 167.93 | 152.08 | 90.56% | 382 | 382 | 165.03 | 43.2% | 130.8 | 126.31 | 96.57% | 100 | 100 | 53.4 | 53.4% | 300 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 56.76 | 56.76% | 100 | 100 | 60.58 | 60.58%
1.中央财政林业草原生态恢复保护资金 | 141341 | 115291.8153 | 56507.3402 | 39.98% | 14396.73 | 14104.4 | 13885.818 | 96.45% | 3574.201 | 3089.721 | 86.45% |  |  |  | 7387.65 | 7387.65 | 3139.8 | 42.5% |  | 0 | 0 | 0 | 6310.15 | 4464.01 | 1744.36 | 27.64% | 497.9197 | 254.5297 | 51.12% | 2131.12 | 2131.12 | 166.43 | 7.81% | 1675.99 | 1675.99 | 1661.458 | 99.13% | 5523.65 | 5473.68 | 3630.0045 | 65.72% | 6935.18 | 6935.18 | 6834.28 | 98.55% | 6024.32 | 5090.4625 | 1813.5325 | 30.1% | 114.8113 | 114.8113 | 100% | 25007.37 | 25007.37 | 9253.5096 | 37% | 26272.57 | 12309.5528 | 7041.2899 | 26.8% | 5785.56 | 5493.23 | 5390.08 | 93.16% | 2883.67 | 2647.07 | 91.8% | 34673.64 | 31963.64 | 9500.5137 | 27.4% | 159.22 | 159.22 | 26.16 | 16.43% |  |  |  |  | 18314.31 | 18246.11 | 18246.11 | 99.63% | 9363 | 2885 | 1786.65 | 19.08% |  |  |  |  | 174 | 174 | 158.98 | 91.37% | [7 empty] | 77.8 | 73.31 | 94.23%
国家公园支出 | 24758 | 15620 | 6374.65 | 25.75% | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | [12 empty] | 15395 | 12735 | 4588 | 29.8% | [12 empty] | 9363 | 2885 | 1786.65 | 19.08%
国家级自然保护区补助 | 6863 | 5884.46 | 2700.0899 | 39.34% | 110 | 90.33 | 55.13 | 50.12% | 150.36 | 0 | 0% |  |  |  | 1025.66 | 1025.66 | 217.79 | 21.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 850.34 | 850.34 | 850.34 | 100% |  |  |  |  | 547 | 547 | 306.48 | 56.03% |  |  |  | 1955 | 1955 | 815.2396 | 41.7% | 2435 | 1456.46 | 509.1403 | 20.91% | 110 | 90.33 | 55.13 | 50.12% | 150.36 | 0 | 0% | 50 | 50 | 1.1 | 2.2%
湿地保护修复补助 | 1700 | 1700 | 1152.92 | 67.82% | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 1700 | 1700 | 1152.92 | 67.82% | [5 empty] | 0
国家重点动植物保护支出 | 3045 | 2985 | 1343.4665 | 44.12% |  |  |  |  | 588.57 | 340.25 | 57.81% |  |  |  | 425.25 | 425.25 | 116.82 | 27.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.63 | 236.63 | 80 | 33.81% | 427.56 | 184.76 | 43.21% | 232.8 | 232.8 | 0.63 | 0.2706% |  |  |  |  | 603.94 | 603.94 | 367.5645 | 60.86% | [11 empty] | 617.89 | 617.89 | 336.52 | 54.46% | 189 | 129 | 42.532 | 22.5% |  |  |  |  | 83.21 | 82.18 | 98.76% | 300.49 | 300.49 | 101.75 | 33.86% | 100 | 100 | 26.16 | 26.16% | 75 | 75 | 22.51 | 30.01% | 90 | 90 | 90 | 100% | [8 empty] | 174 | 174 | 158.98 | 91.37% | [7 empty] | 77.8 | 73.31 | 94.23%
国有林场森林修复和保运转 | 25175 | 23703.4 | 22083.4 | 87.72% |  |  |  |  | 2030.42 | 2002.73 | 98.64% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 143 | 143 | 123 | 86.01% |  |  |  |  | 313 | 305 | 200 | 63.9% |  |  |  |  | 436 | 282 | 158 | 36.24% | 113.73 | 113.73 | 100% | 1435 | 1435 | 689 | 48.01% | 2512 | 1252.4 | 1051.4 | 41.86% |  |  |  |  | 1916.69 | 1889 | 98.56% | 3387 | 3337 | 2913 | 86.01% | [8 empty] | 16949 | 16949 | 16949 | 100%
非国有林生态保护补偿支出 | 71374.94 | 57054.5353 | 15115.7853 | 21.18% | 13974.87 | 13702.21 | 13518.828 | 96.74% | 399.2397 | 302.7897 | 75.84% |  |  |  | 5886.37 | 5886.37 | 2755.92 | 46.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6048.58 | 4202.45 | 1648.67 | 27.26% | 56.0597 | 55.4697 | 98.95% | 1712.27 | 1712.27 | 0 | 0% | 1651.83 | 1651.83 | 1637.298 | 99.12% | 3647.52 | 3605.55 | 2105.4 | 57.72% | 6935.18 | 6935.18 | 6834.28 | 98.55% | 3143.27 | 2363.7725 | 1.6725 | 0.05321% |  |  |  | 19191.95 | 19191.95 | 6005.66 | 31.29% | 18006.13 | 6421.5228 | 2596.0928 | 14.42% | 5387.86 | 5115.2 | 5047.25 | 93.68% | 343.18 | 247.32 | 72.07% | 13611.43 | 13611.43 | 2.37 | 0.01741% | 59.22 | 59.22 | 0 | 0% |  |  |  |  | 68.2 |  |  | 0%
国有林保护修复补助 | 8500.06 | 8419.78 | 7759.8985 | 91.29% | 311.86 | 311.86 | 311.86 | 100% | 460.9513 | 443.9513 | 96.31% |  |  |  | 50.37 | 50.37 | 49.27 | 97.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 24.93 | 15.69 | 62.91% | 14.3 | 14.3 | 100% | 43.05 | 43.05 | 42.8 | 99.42% | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 100% | 108.85 | 108.85 | 106.7 | 98.02% |  |  |  |  | 198.05 | 198.05 | 194.82 | 98.37% | 1.0813 | 1.0813 | 100% | 1807.53 | 1807.53 | 1407.09 | 77.85% | 3130.44 | 3050.17 | 2842.1248 | 90.79% | 287.7 | 287.7 | 287.7 | 100% | 445.57 | 428.57 | 96.18% | 1929.72 | 1929.72 | 1894.2937 | 98.16% | [8 empty] | 1207.11 | 1207.11 | 1207.11 | 100%
2.中央财政林业草原改革发展资金 | 55252 | 36389.0037 | 15500.721 | 28.05% | 10416.06 | 4126.123 | 3122.1223 | 29.97% | 10155.7551 | 6925.6664 | 68.19% |  |  |  | 4040 | 1722 | 632.27 | 15.65% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5962.5 | 3839.5 | 1804.407 | 30.26% | 3679.64 | 1860.121 | 50.55% | 577 | 577 | 273.0324 | 47.32% | 139.45 | 139.45 | 111.91 | 80.25% | 2364 | 2364 | 1661.9522 | 70.3% | 905 | 905 | 784.222 | 86.65% | 1065 | 983.9637 | 778.8006 | 73.13% | 159.4251 | 115.5754 | 72.5% | 7105.3 | 7105.3 | 1438.98 | 20.25% | 16208.2 | 3423.26 | 2293.15 | 14.15% | 9371.41 | 3081.473 | 2225.9903 | 23.75% | 6263.69 | 4896.97 | 78.18% | 12702 | 11145.98 | 4135.7187 | 32.56% | 62 | 62 | 2.8 | 4.516% |  |  |  |  | 3784 | 3784 | 1959.06 | 51.77% |  |  |  |  | 100 | 100 | 52.76 | 52.76% | 300 | 300 | 132.02 | 44.01% |  |  |  | 382 | 382 | 165.03 | 43.2% | 53 | 53 | 100% | 100 | 100 | 53.4 | 53.4% | 300 | 300 | 0 | 0 | 100 | 100 | 56.76 | 56.76% | 100 | 100 | 60.58 | 60.58%
其他国土绿化（造林和森林质量提升） | 28423 | 13141.54 | 1282.26 | 4.511% | 8130.21 | 2281.34 | 1523.74 | 18.74% | 6556.3751 | 4874.6854 | 74.35% |  |  |  | 2318 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 230 | 230 | 13.96% | 505.7 | 146.08 | 28.89% | [20 empty] | 159.4251 | 115.5754 | 72.5% | 5060.3 | 5060.3 | 0 | 0% | 11828.7 | 1839.26 | 1052.26 | 8.896% | 8130.21 | 2281.34 | 1523.74 | 18.74% | 5891.25 | 4613.03 | 78.3% | 7568 | 6011.98 |  | 0%
其他国土绿化（森林可持续经营试点） | 3126 | 2524 | 757.5 | 24.23% |  |  |  |  | 44.72 | 2.2 | 4.919% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44.72 | 2.2 | 4.919% | [23 empty] | 20 | 20 | 0 | 0% | 602 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1336 | 1336 | 757.5 | 56.7% | [8 empty] | 1168 | 1168 |  | 0%
油茶发展 | 2671 | 935 | 0 | 0% |  |  |  |  | 843.73 | 471.13 | 55.84% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 935 | 0 | 0% | 812 | 471.13 | 58.02% | [25 empty] | 0 |  | 1736 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 31.73 | 0 | 0%
森林防火补助 | 1000 | 970 | 546.8 | 54.68% | 145 | 135 | 135 | 93.1% | 56 | 56 | 100% |  |  |  | 92 | 92 | 15.5 | 16.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 36.24 | 41.18% |  |  |  | 75 | 75 | 36 | 48% |  |  |  |  | 141 | 141 | 141 | 100% | 75 | 75 | 75 | 100% | 89 | 89 | 67.9 | 76.29% |  |  |  | 96 | 96 | 81 | 84.38% | 167 | 137 | 74.12 | 44.38% | 70 | 60 | 60 | 85.71% | 3 | 3 | 100% | 99 | 99 | 94.98 | 95.94% | 53 | 53 | 0 | 0% | [23 empty] | 100 | 100 | 0.06 | 0.06% | 53 | 53 | 100%
林业有害生物防治补助 | 13182 | 12251.9637 | 9381.1936 | 71.17% | 1517.45 | 1333.783 | 1172.3772 | 77.26% | 2454.19 | 1383.681 | 56.38% |  |  |  | 1456 | 1456 | 593.85 | 40.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795.5 | 2102.5 | 1376.83 | 49.25% | 2311.22 | 1240.711 | 53.68% | 384 | 384 | 237.0324 | 61.73% | 115.45 | 115.45 | 111.91 | 96.93% | 1834 | 1834 | 1394.4022 | 76.03% | 830 | 830 | 709.222 | 85.45% | 734 | 653.9637 | 616.4406 | 83.98% |  |  |  | 1248 | 1248 | 960.99 | 77% | 1332.5 | 1175.5 | 1004.77 | 75.4% | 572 | 388.333 | 351.2452 | 61.41% | 142.97 | 142.97 | 100% | 3143 | 3143 | 3018.9083 | 96.05% | 5 | 5 | 2.8 | 56% |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 100% | [15 empty] | 200 | 200 | 125.17 | 62.59%
林草科技推广示范补助 | 3000 | 2978 | 1608.49 | 53.62% | 75 | 55 | 28 | 37.33% | 243.16 | 194.81 | 80.12% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 115.47 | 43.41% |  |  |  | 82 | 82 | 0 | 0% |  |  |  |  | 282 | 282 | 185.39 | 65.74% |  |  |  |  | 82 | 82 | 45 | 54.88% |  |  |  | 246 | 246 | 201.59 | 81.95% | 82 | 60 | 60 | 73.17% | 75 | 55 | 28 | 37.33% | 75.23 | 42.73 | 56.8% | 82 | 82 | 60.12 | 73.32% | [8 empty] | 1096 | 1096 | 545.6 | 49.78% |  |  |  |  | 100 | 100 | 52.76 | 52.76% | 300 | 300 | 132.02 | 44% | 167.93 | 152.08 | 90.56% | 82 | 82 | 39.8 | 48.54% |  |  |  | 100 | 100 | 53.4 | 53.4% |  |  |  |  | 100 | 100 | 56.76 | 56.76% | 100 | 100 | 60.58 | 60.58%
林木良种培育补助 | 2000 | 1930.5 | 1724.96 | 86.25% | 435 | 267.6 | 243.6 | 56% | 89.5 | 63.37 | 70.8% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 36 | 36 | 75% | 6 | 0 | 0% | [23 empty] | 128 | 128 | 90 | 70.31% | 189 | 131.5 | 75 | 39.68% | 435 | 267.6 | 243.6 | 56% | 83.5 | 63.37 | 75.89% | 165 | 165 | 160.5 | 97.27% | [8 empty] | 1470 | 1470 | 1363.46 | 92.75%
林草湿荒综合监测 | 1900 | 1708 | 298.2774 | 15.7% | 93.4 | 33.4 | 19.4051 | 20.78% | 36.01 | 31.87 | 88.5% |  |  |  | 174 | 174 | 22.92 | 13.17% | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 182 | 182 | 9.867 | 5.421% |  |  |  | 36 | 36 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 0% | 107 | 107 | 36.95 | 34.53% |  |  |  |  | 160 | 159 | 49.46 | 30.91% |  |  |  | 307 | 307 | 105.4 | 34.33% | 271 | 80 | 27 | 9.963% | 89.2 | 29.2 | 19.4051 | 21.75% | 36.01 | 31.87 | 88.5% | 309 | 309 | 43.7104 | 14.15% | 4 | 4 | 0 | 0% | 50 | 50 | 2.97 | 5.94% | [30 empty] | 300 | 300 | 0 | 0

## 林恢 (hidden)
附件3-1
林业草原生态保护恢复资金区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 涉农资金统筹数（B） | 全年执行数（C） | 预算执行率 (C/（A-B×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
国家级自然保护区能力提升项目2个，专项拯救物种种数7个。
[8 empty] | 福州市 |  |  | 宁德市 |  |  | 莆田市 |  |  | 泉州市 |  |  | 漳州市 |  |  | 龙岩市 |  |  | 三明市 |  |  | 南平市 |  |  | 平潭 |  |  | 福建省国有林场发展中心（全省林场） |  |  | 武夷山国家公园福建管理局 |  |  | 福建省林业科学研究院 |  |  | 福建省林业调查规划院
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家级自然保护区能力提升项目数量（个） |  | 14 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 14 | 2 |  | 14 | 1 |  | ≥3 | 3 |  | ≥5 | 5 |  | ≥1 | 1
|  |  | 湿地保护与恢复项目数量（个） |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 湿地生态保护补偿项目数量（个） |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1
|  |  | 野生动物救护任务（个） |  | ≥4 | [8 empty] | ≥1 | 1 |  | ≥4 | ≥1 |  |  |  |  | ≥1 | 1 |  |  |  |  | ≥1 | 1
|  |  | 专项拯救物种种数（个） |  | ≥35 |  |  | ≥7 | 7 |  |  |  |  | ≥4 | 4 |  | ≥35 | ≥5 |  |  |  |  | ≥6 | 6 |  | ≥1 | 1 |  | ≥1 | 1 |  |  |  |  | ≥35 | 3 |  |  |  |  | ≥35 | 8
|  |  | 疫源疫病监测站点 （个） |  | ≥1 | [5 empty] | ≥1 | 1
|  |  | 林草系统管理的一级古树和名木开展抢救复壮数量（株） |  | ≥9 | [17 empty] | ≥9 | 9
|  |  | 国有林管护面积（含国家公园）（万亩） |  | 630.71 |  |  | 4.4896 | 4.4917 |  | 1.78 | 1.5783 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备3月底前下达资金。 | ≥2.64 | 2.6324 |  | 630.71 | ≥6.49 |  | 630.71 | 17.1 |  | ≥107.42 | 107.4262 |  | ≥198.76 | 198.7654 |  | ≥155.25 | 155.25 |  |  |  |  | 630.71 | 80.51 |  | 630.71 | ≥56.3
|  |  | 其中:国家级公益林 |  | 328.21 |  |  | 0.5864 | 0.5883 |  | 1.17 | 1.0532 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备4月底前下达资金。 | ≥1.04 | 1.0361 |  | 328.21 | ≥2.73 |  | 328.21 | 14.59 |  | ≥32.04 | 32.046 |  | ≥85.85 | 85.8523 |  | ≥93.69 | 93.69 |  |  |  |  | 328.21 | 37.706 | 根据省资源总站上会2024年中央财政提前下达森林保护修复支出资金安排省属林场面积为37.706万亩 | 328.21 | ≥55.33
|  |  | 天然商品林 |  | 302.5 |  |  | 353.8942 | 354.026 |  | 0.61 | 0.5251 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备5月底前下达资金。 | ≥1.6 | 1.5963 |  | 302.5 | ≥3.76 |  | 302.5 | 2.51 |  | ≥75.38 | 75.3802 |  | ≥112.91 | 112.9131 |  | ≥61.56 | 61.56 |  |  |  |  | 302.5 | 42.804 |  | 302.5 | ≥0.97
|  |  | 非国有林生态保护补偿面积（不含国家公园）（万亩） |  | 4652.27 |  |  | 203.495 | 203.5088 |  | 352.89 | 308.4798 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备6月底前下达资金。 | ≥103.25 | 100.9121 | 中央资金下达时间较晚，目前已经在进行资金申请，分解等工作 | 4652.27 | ≥194.53 |  | 4652.27 | 190.31 |  | ≥1129.37 | 1129.37 |  | ≥1194.77 | 1194.7612 |  | ≥1126.56 | 1126.56 |  | ≥3.7 | 3.7014 |  | 4652.27 | 3.54
|  |  | 其中:国家级公益林 |  | 1683.84 |  |  | 150.3992 | 150.5173 |  | 182.09 | 155.3686 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备7月底前下达资金。 | ≥48.92 | 48.9241 |  | 1683.84 | ≥37.51 |  | 1683.84 | 96.75 |  | ≥242.35 | 242.34 |  | ≥518.01 | 518.0062 |  | ≥350.16 | 350.16 |  | ≥3.7 | 3.7014 |  | 1683.84 | 1.253
|  |  | 已落实管护责任的天然商品林 |  | 2968.43 | [5 empty] | 170.8 | 153.1112 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备8月底前下达资金。 | ≥54.33 | 52.0443 | 中央资金下达时间较晚，目前已经在进行资金申请，分解等工作 | 2968.43 | ≥157.02 |  | 2968.43 | 93.56 |  | ≥887.02 | 887.04 |  | ≥676.76 | 676.755 |  | ≥776.4 | 776.4 |  |  |  |  | 2968.43 | 2.283 | 根据省资源总站提供资源的数据，四舍五入后为2.283万亩
|  |  | 森林修复（含森林可持续经营）面积（万亩） |  | ≥27.5 | [8 empty] | ≥0.16 | 0 | 指标0.1562万亩，于2025年才下达，任务实施年度为2024-2025年，拟在2025年上半年完成项目的设计及招投标，下半年完成森林修复工作。 | ≥27.5 | ≥0.34 |  | ≥27.5 | ≥0.48 |  | ≥1.57 | 1.0093 | 因上级资金下达较迟，导致进度较慢。 | ≥2.74 | 0.3065 | 绩效指标2025年下达 | ≥3.6998 | 1.5974 | 该项目建设期为两年，待25年继续完成 |  |  |  | ≥27.5 | 9.62 | 27.5万亩为2024年末新增绩效目标，于2025年完成。
|  |  | 国家公园非国有林保护补偿面积（万亩） |  | 77.34 | [32 empty] | 77.34 | 77.34
|  |  | 其中:国家级公益林 |  | 69.35 | [32 empty] | 69.35 | 69.35
|  |  | 天然商品林 |  | 7.99 | [32 empty] | 7.99 | 7.99
|  |  | 国家公园森林草原有害生物防治面积（万亩） |  | 6 | [32 empty] | 6
|  |  | 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） |  | 145 | [32 empty] | 145 | ≥145
|  |  | 国家公园生态体验或自然教育人数（万人） |  | 10 | [32 empty] | 10
|  |  | 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比）（%） |  | 100 | [32 empty] | 100 | 100
|  |  | 沙埕港、三都澳、闽江河口、诏安湾等福建省沿海20个港湾调查 | [40 empty] | 20个港湾 | 20个
|  | 质量 指标 | 林草系统管理的一级古树和名木抢救复壮合格率（%） |  | ≥90 | [17 empty] | ≥90 | 100
|  |  | 天然林蓄积量增长情况 |  | 持续增长 |  |  | 持续增长 | 持续增长 |  | 持续增长 | 100 |  | 持续增长 | 持续增长 |  | 持续增长 | 持续增长(100) |  | 持续增长 | 持续增长 |  | 持续增长 | 持续增长 |  | 持续增长 | 持续增长 |  | 持续增长 | 持续增长(100%) |  |  |  |  | 持续增长 | 持续增长
|  |  | 森林资源管护责任落实率（%） |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 100 |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  | 森林保护修复补助兑现率（%） |  | 100 | [5 empty] | 100 | 100 |  | 100 | 86.01 | 123万元已支出，20万元资金于2025年才下达，任务实施年度为2024-2025年，拟在2025年上半年完成项目的设计及招投标，下半年完成森林修复工作。 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 90.79 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100
|  |  | 国家公园伞护物种种群数量变化情况 |  | 持续增加 | [32 empty] | 持续增加 | 持续增加
|  |  | 森林草原病虫害发生率 |  | 逐步降低 | [23 empty] | 逐步降低 | 逐步降低(100%) | [7 empty] | 逐步降低 | 逐步降低
|  |  | 全省同步调查4次；典型调查8次，每次3~5个港湾。 | [40 empty] | 12次 | 12次，其中同步调查4次，典型调查8次
|  | 时效 指标 | 国家级自然保护区能力提升当期任务完成率（%） |  | ≥90 |  |  | ≥90 | 75 | 闽江河口湿地保护区完成当期任务的100%。黄楮林保护区完成当期任务的50%，原因分析：项目自2024年6月6日经县政府专题会议研究后，至9月30日方经县政府常务会议研究通过。目前项目已完成预算审核，并经县政府常务会议研究，已于3月6日挂网招标，预计3月底完成招标工作。 改进措施：制定倒排工期表，尽快完成项目施工。 | [6 empty] | ≥90 | ≥90 |  | ≥90 | ≥90 |  | ≥90 | 100 |  | ≥90 | 90 |  | ≥90 | 90
|  |  | 湿地生态保护补偿当期任务完成率（%） |  | ≥90 | [14 empty] | ≥90 | ≥90
|  |  | 湿地保护和恢复当期任务完成率（%） |  | ≥90 | [14 empty] | ≥90 | ≥90
|  |  | 非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%） |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 | 91.2 | 因中央管护资金时间刚下达，目前资金还未支出。部分县目前正制定计划，准备8月底前下达资金。 | 100 | 0 | 因补助资金下达时间为2025年2月尚未支出，2025年按时将补偿补助资金分解发放，及时完成任务。 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100
|  |  | 国家公园入库项目任务完成率（%） |  | ≥75 | [32 empty] | ≥75 | ≥19 | 2024年林业草原生态保护恢复资金（第三批）6478万元在2025年下达，还未支出
|  |  | 12月底按要求完成率（%） | [40 empty] | 90% | 100%
|  | 成本 指标 | 非国有林生态保护补偿标准（元/亩） |  | 16 |  |  | 16 | ≥16 |  | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 | 16 |  | ≥16 | 16 |  | ≥16 | 16 |  | 16 | 16 |  | ≥16 | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 | ≥16
|  |  | 项目投入资金（万元） | [40 empty] | 75万 | 22.51万 | 受制度影响，部分资金难以支出，如设备采购等
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显 |  |  | 明显 | 100 |  | 明显 | 100 |  | 100 | 100 |  | 明显 | 明显(100) |  | 明显 | 明显 100% |  | 明显 | 明显 |  | 明显 | 100 |  | 明显 | 明显(100%) |  | 明显 | 100
|  |  | 生态系统和生物多样性 |  | 得到有效保护 |  |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 |  | 得到有效保护 | 100 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护(100) |  |  |  |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 |  | 得到有效保护 | 100 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护(100%) |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 |  | 得到有效保护 | 得到有效保护 |  |  |  |  | 得到有效保护 | 得到有效保护
|  | 社会效益 指标 | 国家级自然保护区保护和管理能力 |  | 明显提升 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | [7 empty] | 明显提升 | 明显提升(100) |  | 明显提升 | 明显提升 100% |  | 明显提升 | 明显提升 |  | 明显提升 | 100 |  | 明显提升 | 明显提升(100%)
|  |  | 开展黑脸琵鹭保护宣传教育，知晓人数在100人次以上 | [40 empty] | 100 | 122
|  | 可持续影响指标 | 国有林区（林场）社会稳定 |  | 稳定 | [5 empty] | 稳定 | 100 |  | 稳定 | 稳定 |  | 稳定 | 稳定(100) |  | 稳定 | 稳定 |  | 稳定 | 稳定 |  | 稳定 | 100 |  | 稳定 | 稳定(100%) |  |  |  |  | 稳定 | 稳定
|  |  | 持续发挥生态作用 |  | 逐步提升 | [8 empty] | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升(100) |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 100 |  | 逐步提升 | 逐步提升(100%) |  |  |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 |  | 逐步提升 | 逐步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工和周边群众满意度(%) |  | ≥85 |  |  | ≥85 | ≥85 |  | ≥85 | 88.25 |  | ≥85 | 90 |  | ≥85 | ≥85 |  | ≥85 | ≥85 |  | ≥85 | 95 |  | ≥85 | ≥85 |  | ≥85 | 90 |  | ≥85 | 85 |  | ≥85 | 85 |  | ≥85 | ≥85 |  | ≥85 | 90 |  | 90% | 90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
Note on Q58: ptlyj: 3.10修订

## 国家公园 (hidden)
附件3-2
国家公园支出区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 国家公园支出
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率 (B/A×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 国家公园非国有林保护补偿面积（万亩） | 77.34
|  |  | 其中:国家级公益林 | 69.35
|  |  | 天然商品林 | 7.99
|  |  | 国家公园森林草原有害生物防治面积（万亩） | 6
|  |  | 吸纳园区居民参与国家公园建设管理人数（人） | 145
|  |  | 国家公园生态体验或自然教育人数（万人） | 10
|  |  | 国家公园综合监测覆盖范围（占国家公园面积的百分比（%）） | 100
|  | 质量 指标 | 国家公园伞护物种种群数量变化情况 | 持续增加
|  |  | 森林草原病虫害发生率 | 逐步降低
|  | 时效 指标 | 国家公园入库项目任务完成率（%） | ≥75
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 逐步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家公园园内和周边群众满意度（%） | ≥85
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 林改 (hidden)
附件3-3
林业草原改革发展资金区域绩效自评表
（2024年度）
转移支付名称 |  |  | 林业草原改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 涉农资金统筹数（B） | 全年执行数 （C） | 预算执行率 (C/（A-B×100%)
年度资金总额：
其中：中央财政资金
地方财政资金
其他资金（自有资金、社会资本、以前年度结转结余资金等）
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配规范性
资金分配合理性
|  |  | 下达及时性 | 资金分解下达进度
资金到位率
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规性
资金项目支付进度
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范性
项目库管理情况
|  |  | 执行准确性 | 执行制度健全性
制度执行有效性
|  |  | 预算绩效管理情况 | 绩效目标下达情况
开展绩效监控情况
绩效自评开展情况
|  |  | 支出责任履行情况 | 省级履行支出责任情况
市级履行支出责任情况
县级履行支出责任情况
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 岀 指 标 | 数量 指标 | 油茶新造面积（万亩） |  | ≥0.5
|  |  | 油茶低产低效林改造面积（万亩） |  | ≥1.49
|  |  | 造林面积（万亩） |  | ≥14.49
|  |  | 森林质量提升面积（万亩） |  | ≥19.8229
|  |  | 森林可持续经营试点（万亩） |  | ≥3.9163
|  |  | 松材线虫病防治面积（万亩） |  | ≥86
|  |  | 松材线虫病重点区域防控任务（万亩） |  | ≥7
|  |  | 美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务(万亩次) |  | ≥200
|  |  | 国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩） |  | ≥0.03
|  |  | 林木良种苗木培育数量（万株） |  | ≥2740
|  |  | 林草科技推广项目数量（个） |  | ≥13
|  |  | 全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个） |  | ≥11513
|  | 质量 指标 | 油茶新造成活率（%） |  | ≥85
|  |  | 低产低效林改造油茶存活率（%） |  | ≥90
|  |  | 油茶良种使用率（%） |  | 100
|  |  | 造林面积合格率（%） |  | ≥85
|  |  | 森林质量提升面积合格率（%） |  | ≥85
|  |  | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9
|  |  | 松材线虫病防控目标任务完成率(同林长制考核细则) (%) |  | ≥70
|  | 时效 指标 | 油茶新造当期任务完成率(%) |  | ≥90
|  |  | 油茶改造当期任务完成率（%） |  | ≥90
|  |  | 造林当期任务完成率(%) |  | ≥85
|  |  | 森林质量提升当期任务完成率(%) |  | ≥85
|  | 成本 指标 | 油茶新造面积(元/亩) |  | ≥1000
|  |  | 油茶低产低效林改造面积(元/亩) |  | ≥600
| 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 林业草原有害生物无公害防治成效 |  | 明显
|  |  | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显
|  |  | 对地区森林生态系统生态效益发挥 |  | 明显
|  | 可持续影响指标 | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 明显
|  |  | 对地区油茶产业发展可持续性影响 |  | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目涉及职工和周边群众满意度（%） |  | ≥85
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 地市及直属单位-中央财政自评报告 （参考提纲） (hidden)
附件4-1
XX单位2024年度中央财政林业草原XX专项资金绩效自评报告 （参考提纲）
（2024年度）
一、绩效目标分解下达情况 内容包括中央下达本单位XX转移支付预算和区域绩效目标情况。资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况） （二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况） （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况） （四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况） 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 五、其他需要说明的问题 巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。 六、附件 转移支付区域（项目）绩效自评表

## 责任处室-中央财政自评报告 （参考提纲） (hidden)
附件4-2
福建省2024年度中央财政林业草原XX专项资金绩效自评报告 （参考提纲）
（2024年度）
一、绩效目标分解下达情况 内容包括中央下达福建省转移支付预算和区域绩效目标情况。资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。（局计财处提供） 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）（局计财处提供） （二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）（局计财处提供） （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）（局责任处室提供） （四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）（局责任处室提供） 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。（局责任处室提供至少一条，字数不少于100字） 四、绩效自评结果拟应用（局责任处室提供）和公开情况（局计财处提供） 五、其他需要说明的问题 巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。（局计财处及责任处室提供） 六、附件 转移支付区域（项目）绩效自评表（局计财处及责任处室提供）

## 附件5省级资金执行情况表
附件5
2025年度省级财政预算执行情况表
单位：万元
项目名称 | 省级资金（2025年度） |  |  |  |  | 结余结转资金 |  |  | 其他资金
| 省级安排下达金额① | 已到位 金额② | 实际支出金额③ | 实际支出率④=③/① | 全年预计支出数 | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/① | 安排 金额① | 实际支出金额② | 实际支出率③=②/①
合计 | 2191.67 | 2191.67 | 1329.88 | 60.68% | 1329.88 | 1513.01 | 1437.74 | 95.03%
1.林业生态补偿 | 731.88 | 731.88 | 687.71 | 93.96% | 687.71 | 85.86 | 85.86 | 100%
森林生态效益补偿 | 646.02 | 646.02 | 602.25 | 93.22% | 602.25
省级以上自然保护地林权所有者补偿 | 85.86 | 85.86 | 85.46 | 99.53% | 85.46 | 85.86 | 85.86 | 100%
2.国土绿化 | 944.91 | 944.91 | 467.22 | 49.45% | 467.22 | 990.74 | 950.68 | 95.96%
造林绿化 | 544.91 | 544.91 | 467.22 | 85.74% | 467.22 | 910.74 | 870.68 | 95.6%
造林绿化（零星造林） | [5 empty] | 80 | 80 | 100%
森林“四库”联动林相改善示范奖补资金 | 400 | 400 |  | 0%
林木良种培育 | [5 empty] | 24 | 24 | 100%
种业创新与产业化工程
3.林业生态保护 | 153.65 | 153.65 | 65.05 | 42.34% | 65.05 | 260.41 | 225.2 | 86.48%
自然保护地能力建设（不含国家公园、森林公园） | 50 | 50 | 9.65 | 19.3% | 9.65 | 35.2 |  | 0%
湿地保护修复
古树名木保护 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% | 5.4
森林步道建设
植物园建设和管理
重点生态区位商品林赎买等改革 | [5 empty] | 225 | 225 | 100%
森林防火 | 15 | 15 | 15 | 100% | 15
林业有害生物防治 | 35 | 35 | 35 | 100% | 35
林草湿综合监测 | [5 empty] | 0.21 | 0.2 | 95.24%
林业执法改革试点补助 | 48.25 | 48.25 |  | 0%
林长制督查考核奖励
国有林场事业经费
国有林场能力建设
林业信息系统改造
4.林业经济发展 | 361.23 | 361.23 | 109.9 | 30.42% | 109.9 | 176 | 176 | 100%
竹产业发展 | 250 | 250 |  |  |  | 171 | 171 | 100%
花卉产业发展
林下经济利用 | 61 | 61 | 60.99 | 99.98% | 60.99
林业科技推广 | [5 empty] | 5 | 5 | 100%
县域产业发展
林业贷款贴息 | 16.23 | 16.23 | 14.91 | 91.87% | 14.91
林业改革试点 | 34 | 34 | 34 | 100% | 34
5.部门业务费
1. 专项业务费
2. 基本业务费